## 2.1 Объем проекта и работ
Приложение № 2.1
Лот 1 Облачная платформа виртуализации для IT-сегмента
Наименование закупочной процедуры:
Облачная платформа виртуализации «МегаФон»
Лот1: Облачная платформа виртуализации для IT-сегмента
Предмет закупки:
Внедрение, последующее развитие и техническая поддержка облачной платформы виртуализации для IT-сегмента.
Назначение закупки:
В составе Платформы (Платформа или комплекс Платформ) должен входить следующий основной функционал:
• Платформа виртуализации серверных ресурсов.
• Программно-определяемое хранилище (SDS) на базе гиперконвергентного решения.
• Программно-определяемая сеть (SDN).
• Реализация облачного функционала (портал самообслуживания).
Объем проекта и работ:
1. Работы по развертыванию тестовой зоны (Таблица 1) на оборудовании Заказчика – без оплаты.
Проведение тестирования для определения соответствия функционала требованиям ТЗ.
Также в рамках тестирования производится миграция нескольких ВМ с текущей платформы виртуализации Заказчика для подтверждения функционала миграции.
Оформляется протоколом тестирования. В случае необходимости Исполнителем предлагается план устранения выявленных замечаний.
2. Разработка HLD/LLD дизайна Платформы
3. Работы по первоначальному развертыванию (ПНР в объеме Год 1) облачной платформы IT (Лот 1) на аппаратном обеспечении Заказчика (Таблица 2)
4. Работы по интеграции с существующими системами Заказчика
5. Разработка методики и проведение ПСИ
6. Консультирование (обучение) персонала Заказчика (Таблица 3)
7. Гарантийная техническая поддержка в течение 2 лет
8. Последующая постгарантийная техническая поддержка в течение 5 лет
9. Работы по дальнейшему масштабированию Платформы по отдельным запросам Заказчика
Таблица 1. Конфигурация тестовой зоны
Лот 1 | IT | Site # | 1
| IT | nodes # | 4
Таблица 2. Планируемые емкости IT
Емкостные характеристики проекта, указанные ниже, приведены справочно и являются экспертной оценкой на основании Стратегии Компании и ближайших планов. Они будут корректироваться по мере реализации стратегии.
|  |  | Год 1 (ПНР) | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Total
Лот 1 | IT | Site # * | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
| IT | nodes # | 15 | 55 | 280 | 600 | 713 | 800 | 900 | 3363
Значения в таблице - прогноз новых продуктивных инсталляций на конец периода
Таблица 3.
Консультирование Заказчика в рамках ПНР одной площадки развертывания (должно включать курсы для всех компонентов предлагаемого решения базового и экспертного уровня, в актуальной версии продукта)
Администраторы облачного решения
Установка, настройка и эксплуатация платформы виртуализации |  |  | 5
Установка, настройка и эксплуатация SDS |  |  | 5
Установка, настройка и эксплуатация SDN |  |  | 5
Установка, настройка и эксплуатация облачного функционала |  |  | 5
Продвинутый курс по trobleshooting, performance всех компонентов Платформы |  |  | 5
Таблица 4
Работы по запросам (прогноз)
№ | Наименование |  |  |  | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Total
1 | Развертывание Платформы на одной новой площадке (ПНР) в объеме контура управления и 5 гипервизоров, объединненых под управлением одного экземпляра управляющего ПО.
1.1 | Разработка HLD/LLD дизайна для одного экземпляра Платформы |  |  |  |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2 | Установка и конфигурирование одного экземпляра Платформы, включая обеспечение ее корректного взаимодействия и интеграции с системами Заказчика |  |  |  |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.3 | Проведение приемо-сдаточных испытаний одного экземпляра Платформы, предоставление отчетности. |  |  |  |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.4 | Консультирование персонала Заказчика для одной новой площадки Платформы в соответствии с Таблицей 3. |  |  |  |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2 | Проведение планово-профилактических работ, связанных с обновлением, конфигурированием, изменением версионности компонентов Платформы, в часы наименьшей нагрузки с использованием удаленного доступа в объеме 100 гипервизоров. |  |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | 25 | 57
3 | Запуск удаленного (edge) вычислительного "кластера" Платформы в минимальном объеме (по умолчанию - 3) гипервизоров без контура управления, объединненых под управлением одного экземпляра управляющего ПО для развертывания на площадке с минимальной потребностью в виртуальных ресурсах. |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
4 | Запуск одного нового "кластера" Платформы в объеме 5 гипервизоров при уже развернутом контуре управления, включая, но не ограничиваясь, установку и настройку гипервизоров, добавление их на платформу, создание и настройку кластера, запуск кластера в пром. эксплуатацию. |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60
5 | Расширение одного существующего "кластера" Платформы на 5 гипервизоров при уже развернутом контуре управления, включая, но не ограничиваясь, установку и настройку гипервизоров, добавление их на платформу, добавление в существующий кластер без влияния на работающие в нем ВМ. |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90
6 | Разработка 1 нового метода API для интеграции с внешними системами инвентаризации, управления платформой или другими системами автоматизации в зависимости от потребности. Подготовка документации. |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
7 | Доработка 1 существующего метода API для интеграции с внешними системами инвентаризации, управления платформой или другими системами автоматизации в зависимости от потребности. Актуализация документации |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
8 | Проведение разового аудита одного "кластера" Платформы, объединненой под управлением одного экземпляра управляющего ПО, для выявления рекомендаций по обновлению ПО и замечаний для последующего устранения (healthcheck). |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
9 | Миграция 1 ВМ с legacy платформы виртуализации в согласованные часы наименьшей нагрузки с использованием удаленного доступа, в том числе с выполнением необходимой переконфигурации и минимальным простоем. |  |  |  |  | 150 | 550 | 2500 | 3500 | 4000 | 4300 | 15000

## 2.2 Функ. требования
Приложение № 2.2
Лот 1 Облачная платформа виртуализации для IT-сегмента
| Вендор | ?
| Наименование продукта | ?
| Интегратор | ?
| Контактное лицо интегратора для вопросов по тех.требованиям (ФИО, e-mail, телефон) | ?
Общие требования
№ п.п. | Название | Ответ Участника (Да/Нет/Частично) | Комментарии Участника | Ссылка на техническую документацию подтверждающую соответствие техническому требованию (участник указывает: название документа, наименование раздела/главы, номер страницы) и доступ к технической документации.
1 | Страной происхождения поставляемой Платформы является Российская федерация | Да
2 | Производителем поставляемой Платформы является организация, зарегистрированная в Российской Федерации | Да
3 | Поставляемая Платформа соответствует требованиям Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации" | Да
4 | Предлагаемые решения содержатся в реестрах Российского ПО | Да
5 | Соответствие предлагаемого решения ГОСТу Р 56938 - 2016, указанного в Приложении 2.9 "Соответствие ГОСТ Р 56938" | Да
Функциональные требования
№ п.п. | Название | Ответ Участника (Да/Нет/Частично) | Комментарии Участника | Ссылка на техническую документацию подтверждающую соответствие техническому требованию (участник указывает: название документа, наименование раздела/главы, номер страницы) и доступ к технической документации.
1 | Общие требования
1.1 | Предлагаемое решение имеет коммерческие внедрения с развернутыми в коммерческой эксплуатации функциями (например SAP, MS Exchange, MS SQL, Oracle, PostgreSQL) в облачном окружении / облачной инфраструктуре (compute, network, storage). Должны быть также виртуализированы сетевые ресурсы (overlay SDN) и ресурсы хранения (SDS). Указать подтверждающие референсы (всю доступную информацию об установке) в т.ч. Интернет-публикации о коммерческих внедрениях. | Частично | В текущей реализации поддерживаются SDN на основе OpenNebula: Linux bridge, 802.1Q, VxLAN, OpenvSwitch, но полное управление сетями по модели SDN в разработке.
1.2 | Наличие открытой документации, необходимой для обеспечения совместимости с серверным аппаратным обеспечением | Да | ПО работает на базе ОС СН ALSE. Имеется программа технологического партнерства, целью которой является подтверждение работоспособности. + Коллаборация с партнерами аппаратных комплексов и решений | https://astra.ru/ready-for-astra/compatible-hardware/
1.3 | Предлагаемое решение имеет иерархическую архитектуру для централизованного управления не менее 10 инсталляциями геораспределенных экземпляров VIM, включая полноценную работу с несколькими VIM из единого интерфейса (запуск нового VIM, управление существующими, централизованная автоматизация, аналитика, мониторинг, управление аккаунтами и RBAC). | Да | Подсистема виртуализации позволяет из единого интерфейса управлять работой ресурсами различных зон, представляющих собой геораспределенные инсталляции. Это Режим Федерация.
1.4 | Возможность функциональной, гибкой и производительной платформы по управлению различными облачными средами (CMP - Cloud Management Platform), с функционалом учета потребляемых ресурсов | Да | BILLmanager стыкуется с различными платформами виртуализации
1.5 | Наличие централизованных дашбордов для получения и отображения состояния инфраструктуры геораспределенных VIM в реальном времени (включая проблемы, рекомендации по их устранению и оптимизации производительности) с возможностью кастомизации внешнего вида. | Да | Astra Monitoring закрывает данную проблематику
1.6 | Модель лицензирования предусматривает динамическое распределение лицензий таким образом, что учитывается актуальное распределение облачных логических ресурсов, вне зависимости от конкретных используемых физических ресурсов, т.е. отсутствует привязка лицензий к конкретным экземплярам физической инфраструктуры (например, к серверам по s/n или к сетевым картам по mac-адресам). | Да
1.7 | Совместимость с конфигурациями HW, указанными в приложении 2.8 СПРАВОЧНО_Конфигурации HW | Да/Нет | По информации от отдела RFA получена информация об отсутствии испытаний. Требуется проверка путем установки ОС на HW.
1.8 | Обеспечение возможности горизонтального масштабирования облачного кластера путем увеличения количества узлов с ролью вычисления, хранения данных (в т.ч. путем добавления дисковой емкости) без прерывания работы ВМ | Да
1.9 | Возможность использования гиперконвергентной конфигурации узлов (узел совмещает роли вычисления и хранения данных) | Да
1.10 | Возможность использования традиционных СХД вместо SDS, возможность интеграции с NAS, FC, FCoE, iSCSI, NVMe-oF-FC, NVMe-oF-TCP, NVMe-oF-RoCEv2 | Да
1.11 | Возможность запуска клиентского интерфейса управления облачной платформой из многопользовательского Citrix-окружения | Нет
1.12 | Функционал авторизации через доменные учетные записи соответствующие стандартам RFC2247, RFC1779 с игнорированием регистра (ignore uppercase\lowercase). | Частично | Автоматизация имеется, но регистр учитывается.
1.13 | Функционал прозрачной аутентификации пользователей (технология единого входа Single Sign-On (SSO)) при успешной аутентификации в домене Microsoft AD / ALD Pro (i.e. via Kerberos (RFC 4120)) | Нет | IAM в разработке
1.14 | Решение позволяет реализовать бесшовный апгрейд ПО инфраструктурных компонент платформы без остановки сервисов ВМ, без задействования дополнительной инфраструктуры в процессе апгрейда (in place). | Частично | Бесшовный апгрейд в проработке. Но сценарии апгрейда позволяет избежать остановки сервисов и решения в целом
1.15 | Возможность установки и обновления компонентов с локального репозитория без доступа к Интернет. | Да
1.16 | Наличие функционала для root cause анализа и performance bottleneck identification, корреляция и автоматическое определение корневых источников проблем | Частично | Если только сторонними средствами. Частично можно отследить через Astra Monitoring
2 | Управление физической инфраструктурой (Bare-metal provisioning)
2.1 | Наличие системы управления оборудованием в составе решения, включающей, как минимум, управление питанием и мониторинг здоровья аппаратных компонентов. | Да | DCIManager
2.2 | Наличие системы автоматической инвентаризации оборудования, в частности, извлечение информации по P/N и S/N (при поддержке данной возможности со стороны оборудования) | Да | DCIManager, ACM
2.3 | Возможность выгрузки инвентарной информации по baremetal-серверам в CSV, XML, YML файлы, как вручную так и по расписанию. | Частично | DCIManager. Не все типы обозначенных расширений для выгрузки отчетов поддерживаются. | https://www.ispsystem.ru/docs/dcimanager-admin/oborudovanie/servery/otchty
2.4 | Наличие системы удаленной установки и настройки ПО виртуализации на baremetal-сервера. Возможность параллельной установки серверов. Поддерка протоколов PXE, DHCP, TFTP и управления через IPMI | Да
2.5 | Возможность автоматизированного добавления физических хостов на платформу | Да
2.6 | Возможность кастомизации настроек, автоматически применяемых при добавлении физических хостов на платформу | Частично | При использовании Playbook’а для автоматического добавления, можно кастомизировать в процессе.
3 | Централизованное управление (VIM)
3.1 | Наличие графического интерфейса управления, интегрированного в общий интерфейс управления облачной платформы | Да | У каждой из подсистем свой интерфейс управления, а решения интегрированы между собой
3.2 | Возможность автоматического создания/изменения/удаления виртуальных машин с возможностью кастомизации скриптов развертывания (playbook, cloud init scripts etc). Перечислить поддерживаемые инструменты. | Да | Terraform, Ansible, контекстуализация, Bash
3.3 | Возможность управления виртуальной инфраструктурой более старых минорных версий, в пределах major-версии Решения в целом (обратная совместимость) | Частично | Для гарантированной работы платформы крайне желательна гомогенность компонентов
3.4 | Возможность управления виртуальной инфраструктурой с разницей N-2 в major-версиях Решения в целом (обратная совместимость) | Нет
3.5 | Наличие каталога объектов и ресурсов облачной платформы, а также наличие функционала экспорта этих данных в формате XLS, CSV. | Частично | С использованием продуктов из экосистемы, которые на уровне своего функционала позволяют выгружать подобные отчеты
3.6 | Возможность управления сетевыми ресурсами через интерфейс VIM (включая конфигурирование networks, subnets, ports, addresses, forwarding rules) для обеспечения внутренней и внешней связности | Да
3.7 | Транзакционная модель управления ресурсами облачной платформы с возможностью отката заданий | Да | OneFlow, Terraform, кастомизированные hook’и
3.8 | Возможность одновременного исполнения параллельных задач по управлению ресурсами облачной платформы (выделение/удаление/реконфигурация) | Да
3.9 | Возможность агрегации и сегментации ресурсов облачной платформы (например, Avalability Zone, Host aggregation, Affinity Groups), которые формируются по разным признакам (например, аппаратной архитектуре, производительности, тип оборудования, наличию тех или иных дополнительных функциональностей/возможностей), для дальнейшего развертывания ВМ на данной группе хостов | Да
3.10 | Возможность эксклюзивного резервирования аппаратных ресурсов за конкретными ВМ или группами ВМ. | Да
3.11 | Возможность установки ограничений для исключения размещения ВМ или групп ВМ на конкретном наборе аппаратных ресурсов. | Да
3.12 | Возможность резервировать виртуальные ресурсы (CPU / RAM / Throughput) и осуществлять приоритезацию (QoS) IOPS, для ВМ или групп ВМ | Да
3.13 | Возможность обеспечивать ресурсную изоляцию между различными проектами/tenant (группами ВМ), размещаемыми на единой платформе | Да
3.14 | Возможность управления коэффициентами переподписки (overcommitment ratio) на ресурсы в рамках заданного пула, в том числе полностью ее запретить. | Да
3.15 | Сохранение и просмотр истории выделения\изменения ресурсов для ВМ/проекта/пула ресурсов/tenant | Да | Для ВМ можно посмотреть историю размещения и всю остальную информацию в логах. Для тенантов — BILLManager
3.16 | Сохранение и просмотр истории фактического потребления ресурсов для ВМ/проекта/пула ресурсов/tenant | Да | Средствами мониторинга, где метрики хранятся
3.17 | Возможность создания и управления шаблонами виртуальных машин, развертывания машин по шаблонам | Да
3.18 | Сохранение и просмотр истории изменения конфигурации виртуальных машин с возможностью сравнения версий с разным временем (Drift report) | Да
3.19 | Возможность изменения конфигурации ВМ (hdd, ram, cpu) без ее перезапуска (hot plug\unplug), в т.ч. добавление новых дисков и сетевых интерфейсов | Да
3.20 | Наличие механизмов управления функционалом affinity/anti-affinity по размещению ВМ | Да
3.21 | Наличие функционала для создания и восстановления snapshot для ВМ без прерывания сервиса (live snapshot). Возможность управления для пользователя snapshot-ами ВМ из интерфейса портала самообслуживания. | Частично | При условии, что используемое хранилище под ВМ позволяет работать со снимками. Восстановление ВМ из снапшота идет на холодную
3.22 | Наличие функционала клонирования ВМ | Да
3.23 | Возможность хранения и управления образами ОС (добавление, удаление, обновление, копирование). | Да
3.24 | Поддержка форматов дисковых образов - aki, ami, ari, iso, qcow2, raw, vdi, vhd, vhdx, vmdk | Частично | iso, qcow2, raw
3.25 | Поддержка форматов образа контейнера - aki, ami, ari, bare, docker, ova, ovf | Нет
3.26 | Наличие встроенного механизма динамического управления питанием с возможностью выключения серверного оборудования (Soft off) для балансировки вычислительной нагрузки, экономии энергопотребления во время наименьшей нагрузки на облачную инфраструктуру. | Нет
3.27 | Возможность осуществлять reboot/force reboot & power off/ force power off (и HW и ВМ) | Да
4 | Управление вычислительными ресурсами
4.1 | Наличие функционала оптимизации NUMA topology awareness, путем автоматического размещения процессов на тех процессорах, к которым относится память данного CPU (для предотвращения потери производительности при обращении процесса к памяти соседнего процессора в многопроцессорном сервере compute node) | Да
4.2 | Поддержка PCI pass-through | Да
4.3 | Наличие функционала оптимизации памяти гипервизора, используемой виртуальными машинами (изъятие неиспользуемой памяти, сжатие, использование общих блоков и т.д.) | Да | В версии ACP 2.1 еще и Ballooning. На текущий момент KSM
4.4 | Наличие функционала Receive Side Scaling (RSS) – Multi Queue Receive | Да | Если драйвер устройства позволяет
4.5 | Возможность пересылки пакетов Jumbo frames (packet size above 1500 Bytes) между любыми сетевыми элементами | Да
4.6 | Поддержка large pages и huge pages (для увеличения скорости процессов, интенсивно работающих с памятью) | Да
4.7 | Поддержка следующих гостевых операционных систем. Указать перечень поддерживаемых ОС, включая, но не ограничиваясь списком: * RHEL * Ubuntu Server * Windows Server * Oracle Linux * CentOS * CentOS Stream * Debian | Да | RHEL Ubuntu Windows Server 2012/2016/2019/2022 Oracle Linux CentOS Debian Suse
4.8 | Поддержка гостевых операционных систем отечественных производителей. Указать перечень поддерживаемых ОС, включая, но не ограничиваясь списком: * RED OS * AlterOS * ROSA Linux * ALT Linux * ОС "Эльбрус" * ОС "Атлант" * Astra Linux | Да | AlterOS RED OS Rosa Linux ALT Linux Astra Linux Любая ОС под архитектуру i686, x86_64. Существует техническая возможность создания дистрибутива облачной платформы под другие архитектуры.
4.9 | Функционал подключения к консоли виртуальных машин для удаленного управления | Да
4.10 | Функционал управления контейнерной инфраструктурой Kubernetes (виртуализация и CNI), создание и управление кластерами контейнеров, настройка их конфигурации, функционал контейнеризации приложений и управления ими | Нет | В будущих версиях
4.11 | Поддержка узлов вычисления с GPU. Поддержка прямого проброса физической GPU в ВМ (GPU Passthrough). Возможность разделения GPU на vGPU (поддержка технологии Nvidia vGPU или аналогичная фунциональность). | Да
5 | Управление ресурсами хранения
5.1 | Наличие графического интерфейса управления SDS, интегрированного в общий интерфейс управления облачной платформы | Нет
5.2 | Возможность использования all-flash конфигурации дисков узлом хранения - SSD (MLC/eMLC), NVMe/SCM. Возможность создания all-flash конфигураций без выделенных кэш-носителей. | Да
5.3 | Наличие функционала дедупликации и сжатия данных. | Частично | Для РК
5.4 | Наличие механизмов проверки целостности хранимых данных (самодиагностика), алгоритмов автоматического обнаружения и восстановления данных (при silent disk errors) | Да
5.5 | Обеспечение консистентности копий хранимых данных между собой на уровне кластера узлов хранения. Необходима поддержка следующих методов обеспечения избыточности: зеркалирование (указать доступное количество копий), erasure coding (указать доступные варианты N+M).Перечислить иные поддерживаемые механизмы обеспечения избыточности данных если имеются. | Да | При использовании SDS TROK. Полное зеркалирование данных и репликация между узлами хранения. Репликация синхронная тройна Erasure coding — SDS Ceph
5.6 | Транзакционная модель записи на распределенные узлы хранения (контроль и откат записи на уровне кластера, а не узла хранения). Отсутствие SPOF на уровне одного сервера\хоста хранения. | Да | SDS Ceph
5.7 | Наличие интерфейса ISCSI target для внешних подключений. | Да | Можно организовать программными средствами, работающими в ОС
5.8 | Функционал scale up (добавление дисков в незаполненные слоты действующих узлов хранения), scale out (добавление новых узлов хранения), а также расширение емкости кластера путем замены дисков малой емкости на новые работают без прерывания сервисов | Да | Если аппаратная составляющая позволяет данные процедуры проводить на «горячую»
5.9 | Масштабирование системы путем добавления новых дисков (либо замены неисправных дисков) не должно требовать дополнительных лицензий | Да
5.10 | Решение поддерживает серверное оборудование COTS от любого производителя и поддерживает использование оборудования различных поставщиков в кластере хранения. Вендор предоставляет информацию о поддерживаемых конфигурациях/компонентах серверного аппаратного обеспечения | Да
5.11 | Возможность предоставления данных по моделям block storage/object storage/file system для подключения к SDS внешних систем. Перечислить поддерживаемые протоколы подключения. | Частично | Блочное и файловое хранилище поддерживаются. Объектное S3 будет реализовано в SDS TROK ориентировочно середина 2026 года. ISCSI, FC
5.12 | Функционал георезервирования в конфигурации active/active между кластерами на разных площадках, соединенных по L3-сети, раундтрип между площадками - до 50 мс. Количество кластеров, объединенных в георезерв - до 4 | Нет | В разработке как со стороны ПК СВ Брест, так и SDS TROK
5.13 | Функционал синхронной и асинхронной репликации между SDS на разных площадках | Нет | В разработке как со стороны ПК СВ Брест, так и SDS TROK
5.14 | Функционал распределенного хранилища, поддерживающих блочный, файловый и объектный интерфейсы доступа, а также поддерживающих параллельность операций и различные уровни и степени резервирования | Частично | Блочное и файловое хранилище поддерживаются. Объектное S3 будет реализовано в SDS TROK ориентировочно середина 2026 года.
5.15 | Функциональность кеширования данных | Частично | Если аппаратная составляющая поддерживает, то ДА
5.16 | Обновление встроенного программного обеспечения серверного оборудования и обновление версии операционной системы на storage node не приводит к прерыванию сервисов кластера | Да | При миграции сервисов на смежные узлы кластера
5.17 | Возможность построения выделенного кластера хранения (на выделенных узлах, не HCI). | Да | SDS TROK, NvME-oF, iSCSI, NFS
5.18 | Возможность обеспечения отказоустойчивости при одновременном выходе из строя двух любых элементов (доменов отказа) SDS: носители, узлы (серверы), т.е. обеспечивается FTT=2. При этом сохраняется непрерывность сервисов и доступа к данным, исключается потеря данных и существенная деградация производительности, выполняется автоматический ребилд данных на свободном пространстве кластера | Нет | В разработке
6 | Управление сетевыми ресурсами
6.1 | Наличие графического интерфейса для управления сетевыми службами инфраструктуры и ее параметрами, интегрированного в общий интерфейс управления облачной платформы | Нет | Можно управлять через графический интерфейс виртуальными сетями. Более продвинутое решение SDN — ориентировочно середина 2026
6.2 | Наличие механизмов Troubleshooting и Root cause analysis SDN overlay сетевой среды | Нет | На текущий момент — нет. Возможно будет в SDN реализовано
6.3 | Обеспечение сетевой изоляции проекта/пула ресурсов/tenant поверх общей сетевой инфраструктуры | Да
6.4 | Наличие функционала ограничения проекта/пула ресурсов/tenant по потребляемым сетевым ресурсам (сети, подсети, порты, виртуальные машрутизаторы, FWaaS, LBaaS). | Частично | Сети, подсети, порты — да. VNF — на уровне ВМ в подсисетме виртуализации. LbaaS будет частично реализовано (без SSL и на уровне L4) с интеграцией Virtual Router. Отдельный продукт для L3-L7 балансировки — Termidesk Connect
6.5 | Наличие функционала конфигурирования нескольких виртуальных NIC (vNIC) на каждой ВМ с возможностью конфигурации отдельных IP и MAC на каждом vNIC. Наличие функционала vNIC teaming. | Да
6.6 | Возможность запрета смены MAC адреса для vNIC ВМ | Да
6.7 | Возможность предоставления проекта/пула ресурсов/tenant более одной сети, а также с пересекающейся сетевой адресацией | Да
6.8 | Возможность настройки взаимодействия между сетями проекта/пула ресурсов/tenant внутри облачной платформы и во внешнюю сеть | Да | Средствами VNF в текущей реализациии. Далее, SDN
6.9 | Возможность расширения емкости компонентов виртуальной сетевой инфраструктуры путем горизонтального масштабирования | Да
6.10 | Поддержка LACP | Да
6.11 | Возможность зеркалирования трафика ВМ | Да
6.12 | Поддержка overlay-сетей (примеры - VXLAN, geneve и т.д.), возможность терминации на SW VTEP | Частично | Geneve, SW VTEP — нет.
6.13 | Поддержка IPv4, IPv6 | Да
6.14 | Поддержка 802.1Q tagging. Поддержка VLAN в виртуальных машинах (в том числе передача пакетов с разными VLAN-метками по одному виртуальному сетевому интерфейсу (vNIC)) | Да
6.15 | Наличие функционала управления пропускной способностью и обеспечение QoS | Да
6.16 | Наличие функционала распределенного роутера (distributed router) между хостами | Да | Средствами VNF в текущей реализациии. Далее, SDN
6.17 | Возможность изоляции проекта/пула ресурсов/tenant на уровне конфигурации экземпляра FW, NAT, маршрутизатора для создания различных правил и различных таблиц маршрутизации (функционал VRF). | Да | Средствами VNF в текущей реализациии. Далее, SDN
6.18 | Наличие функционала floating IP address для сетей проекта/пула ресурсов/tenant | Да
6.19 | Наличие функционала Statefull Firewall с поддержкой до L4 включительно (FWaaS) с возможностью применения как на периметре облачной инфраструктуры, так и внутри его (на уровне vNIC) | Нет | Встроенных нету. Есть сертифицированные сторонние МЭ для работы в БРЕСТ: Ideco, С-терра, UserGate
6.20 | Наличие функционала Statefull Firewall с поддержкой до L7 включительно (FWaaS) с возможностью применения как на периметре облачной инфраструктуры, так и внутри его (на уровне vNIC) | Нет | Встроенных нету. Есть сертифицированные сторонние МЭ для работы в БРЕСТ: Ideco, С-терра, UserGate
6.21 | Наличие функционала балансировки сетевой нагрузки и агрегации сетевых соединений (LBaaS на уровнях OSI, включая L4+) с Web, SSL и TCP-based scale-out. | Нет | Встроенных нету. Termidesk Connect закрывает данную задачу
6.22 | Наличие функционала терминации IPSec туннелей | Да | С помощью strongswan на уровне ОС
6.23 | Возможность организации распределенных сетевых сервисов vRouter, FWaaS, LBaaS, VPNaaS, DNSaaS. | Нет
6.24 | Возможность клонирования и одновременного создания нескольких копий сетевых сервисов, таких как FWaaS, LBaaS | Нет
6.25 | Возможность построения overlay-сетей с использованием стандартов\протоколов 802.1Q VLAN, VXLAN, VXLAN/EVPN, GRE, GENEVE. | Частично | GRE, GENEVE — нет
6.26 | Возможность локальной коммутации и маршрутизации трафика между ВМ, расположенных на одном экземпляре вычислительного ресурса | Да
6.27 | Возможность локальной коммутации и маршрутизации трафика между ВМ, расположенных на разных экземплярах вычислительных ресурсов, без выхода за пределы облачной платформы | Да
6.28 | Возможность активации/деактивации функционала security-group на каждом порту в отдельности (возможность отключения anti-spoofing правил) | Да
6.29 | Функционал RBAC (в частности, определение QoS policy для доступа проекта/пула ресурсов/tenant к внешним сетям) | Да | QoS для виртуальных сетей задается отдельно
7 | Отказоустойчивость и высокая доступность
7.1 | Обеспечение отказоустойчивости и высокой доступности для управляющих узлов облачной платформы и их интерфейсов управления. | Да
7.2 | Архитектура решения способна обеспечить отсутствие деградации сервисов или потери данных при единичных сбоях (hdd, host, network, rack). | Да
7.3 | Обеспечение облачной платформой отказоустойчивости при одновременном полном отказе нескольких вычислительных узлов и узлов хранения данных (например, отказ стойки). | Нет | DR в разработке
7.4 | Наличие функционала автоматического восстановления элементов облачной платформы (self healing) после выхода из строя аппаратного обеспечения. | Нет
7.5 | Наличие механизма ручной и автоматической миграции виртуальных машин (без их выключения) между серверами виртуализации (hosts) для балансировки нагрузки на вычислительные ресурсы физических серверов | Да
7.6 | Наличие возможности гибкой конфигурации алгоритмов балансировки нагрузки (консервативный, агрессивный и т.д.) вычислительных ресурсов между серверами виртуализации (гипервизорами). | Да | По CPU
7.7 | Наличие механизмов перезапуска ВМ на основе политик, например, при отказах на вычислительных узлах или узлах хранения данных | Да
7.8 | Возможность рестарта и миграции виртуальных коммутаторов/роутеров на основе политик в случае сбоя. | Да
7.9 | Наличие режима "обслуживания" (Maintenance Mode) для серверов виртуализации (hosts) элементов облачной инфраструктуры (compute, storage, network, control) для обеспечения проведения регламентных работ | Да
7.10 | Наличие встроенного механизма резервного копирования и восстановления управляющих серверов. Наличие возможности выборочного и общего бекапирования настроек компонентов решения как в ручном, так и автоматическом режиме. Оптимизация данных, сохраняемых в резервную копию | Да
7.11 | Возможность разделения ресурсов на зоны доступности с целью логического разделения для физической изоляции или отказоустойчивости. Включая ресурсы хранения. | Да
7.12 | Наличие механизмов защиты от Split-Brain при условии нарушения сетевой связанности между стойками/площадками/нодами , если потерян трафик управления, мониторинга, оркестрации, дисковые подсистемы | Да
7.13 | Возможность живой миграция дисков ВМ между хранилищами облачной платформы (аналог storage vMotion). | Частично | Не для всех типов хранилищ поддерживается | https://wiki.astralinux.ru/brest/4.0.1/vozmoyonosti-hranilishch-v-pk-sv-brest-348178368.html
8 | Резервное копирование
8.1 | Наличие встроенной системы резервного копирования для ВМ/контейнеров или отдельного продукта собственной разработки с аналогичным функционалом. Указать способы лицензирования | Да | Для бэкапа ВМ внутренние средства резервного копирования имеются. Для более профессионального решения — RuBackup. 3 модели лицензирования RuBackup имеет
8.2 | Возможность собственного продукта по РК осуществлять РК ВМ с отличных от предлагаемого Решения платформ виртуализации. Перечислить поддерживаемые платформы. | Да | RuBackup
8.3 | Возможность обеспечения консистентных (согласованных на уровне дисковых операций) резервных копий ВМ (snapshot-ы памяти и диска) | Да
8.4 | Функциональность оптимизации передаваемых данных на стороне облачной платформы, наличие механизмов дедупликации и сжатия для минимизации объема хранимых резервных копий данных | Да | В версии ACP 2.1
8.5 | Возможность передавать резервные копии, как по сети передачи, так и по сети хранения данных | Да
8.6 | Возможность интеграции с системой резервного копирования Veeam | Нет
8.7 | Возможность интеграции с системой резервного копирования КиберБэкап и\или иным отечественным инструментом резервного копирования ВМ. Привести список совместимых систем РК | Да
9 | Безопасность
9.1 | Реализации ролевой модели доступа (RBAC) ко всем компонентам решения. Возможность предоставления доступа к конкретной операции нужному пользователю облачной платформы | Да
9.2 | Журналирование и аудит действий пользователей со стороны всех компонентов решения, наличие детальных логов всех операций, выполняемых пользователями в системе | Да | логирование действий
9.3 | Наличие единой точки консолидации системных журналов от физических и программных компонент. Возможность выгрузки следующей информации в различные системы анализа (splunk, syslog и т.п.): • Текстовые/csv файлы с логами/выгрузками - варианты интеграции: * установка агентов на хосты-источники * выгружающее ПО подключается на удалённый sftp * выгружающее ПО предоставляет свой ресурс по sftp • Чтение сообщений из очередей при их использовании (i.e. RabbitMQ) | Да
9.4 | Обеспечение защиты SSH, WEB доступа, наличие и управление требованиями к сложности паролей | Да
9.5 | Наличие механизма доверенной загрузки как для гипервизоров, так и для виртуальных машин (secureboot). | Частично | Для гипервизоров — сторонними средствами
9.6 | Возможность настройки прохождения согласований запросов на услугу для портала самообслуживания | Да
9.7 | Аутентификация пользователя перед разрешением любых действий в GUI платформы или через API | Да
9.8 | Наличие механизмов защиты (шифрования) аутентификации по сети (LDAPS) | Да
9.9 | Использование централизованного источника информации о пользователях в системе (ФКCУД, AD, ALD Pro, LDAP-каталоги, другое). | Да
9.10 | Наличие централизованного и/или локального механизма обеспечения сложности пароля. | Да
9.11 | Наличие ограничения срока действия пароля в днях (централизованный и локальный механизм). | Да
9.12 | Наличие ограничения минимальной длины пароля (централизованный и локальный механизм). | Да
9.13 | Шифрование аутентификационной информации (пароли, токены) при хранении данных. | Да
9.14 | Ограничение разрешенного числа неудачных попыток входа в систему. | Да
9.15 | Протоколирование действий пользователя через API. | Да
9.16 | Протоколирование всех действий администратора через интерфейс системы. Примеры действий: * создание/удаление учетной записи * блокировка/разблокировка учетной записи * изменение прав доступа учетной записи * сброс пароля учетной записи (с указанием учетной записи, от имени которой произведены изменения) * отключение протоколирования * изменение уровня протоколирования * очистка журналов протоколирования * изменение настроек сервисов ИБ: парольных политик, используемых протоколов, параметров шифрования, аутентификации и т.п. * создание/изменение группы/роли/профиля доступа * удаление группы/роли/профиля доступа. * удаление или изменение ВМ | Да
9.17 | Защита каналов связи при передаче данных, выгружаемых при операциях экспорта или обращениях по API (протокол HTTPS) | Да
9.18 | Логи по разным проектам/пулам ресурсов/tenant формируются в отдельных файлах, с возможностью предоставления дифференцированного доступа для разных пользователей | Да
9.19 | Возможность интеграции с продуктами антивирусной защиты Kaspersky Security. Перечислить поддерживаемые продукты. | Да | Справа ссылочка и по разработчику «Лаборатория Касперского» можно отфильтровать продукты. Их много | https://astra.ru/ready-for-astra/compatible-software/
10 | Портал самообслуживания
10.1 | Наличие централизованного WEB интерфейса управления с доступом по HTTPS | Да
10.2 | Наличие системы отслеживания и управления запросами для портала самообслуживания, с возможностью просмотра статуса текущего исполнения запросов | Да
10.3 | Возможность кастомизации набора действий\кнопок доступных в портале самообслуживания (snapshots, backup, etc). | Да
10.4 | Возможность управления жизненным циклом созданных объектов для портала самообслуживания (создание, изменение, вывод) | Да
10.5 | Интерфейс пользователя включает мониторинг производительности для созданных объектов | Да | Да — для ПК СВ Брест, Для BILLManager — Нет
10.6 | Наличие интерфейса просмотра доступных пользователю ресурсов и их текущую утилизацию | Да | В ПК СВ Брест, Для BILLManager — Нет
10.7 | Наличие русскоязычного интерфейса портала самообслуживания | Да
10.8 | Наличие карты\дерева топологии объектов для портала самообслуживания | Да
10.9 | Наличие портала самообслуживания для авторизованных пользователей, позволяющего управлять ресурсами в соотвествии с предоставленными полномочиями | Да
10.10 | Функциональность квотирования ресурсов при обработке запросов на их выделения со стороны пользователей | Да
11 | Система мониторинга и траблшутинга
11.1 | Решение включает встроенную систему мониторинга и траблшутинга всех программных и аппаратных компонентов | Да
11.2 | Наличие возможности организации мониторинга метрик физической инфраструктуры средствами Zabbix без влияния на работоспособность и производительность | Да
11.3 | Система мониторинга позволяет в централизованном интерфейсе наблюдать доступность, производительность, утилизацию, аварийные сообщения, события из системных журналов (logs) на каждом слое виртуализированной и физической инфраструктуры - оборудование, гипервизор, гостевые операционные системы, middleware, приложения. | Да
11.4 | Возможность генерации аварийных сообщений по уровням загрузки HW, включая CPU, RAM, HDD, сетевые интерфейсы | Да
11.5 | Возможность генерации аварийных сообщений по уровням загрузки SW включая лицензионную емкость | Нет
11.6 | Наличие инструментов расчета процента текущей утилизации облачной платформы (емкость, использование ресурсов, etc). | Да
11.7 | Наличие перечня метрик KPI (в %) для отображения основных параметров работы инфраструктуры. Типовые шаблоны для отчетности по KPI (наличие trigger-ов на значения KPI). | Нет | В связи с проблематичностью создания типовых шаблонов для отчетности по KPI, данный функционал рассматривается реализуется индивидуально в рамках проекта
11.8 | Наличие централизованного логирования со всех управляемых нод | Да
11.9 | Наличие мониторинга доступности всех управляемых нод | Да
11.10 | Наличие мониторинга производительности для всех управляемых нод | Да
12 | Автоматизация и административный инструментарий
12.1 | Наличие открытых API к платформе или иная аналогичная функциональность | Да
12.2 | Наличие документированного REST API для управления всеми подсистемами облачной платформы включая, но не ограничиваясь: виртуализации (включая создание/изменение/удаление ВМ); сетевой (включая создание и настройку виртуальных сетей); идентификации; хранения и предоставления данных. | Да
12.3 | Наличие документированного API для выгрузки инвентарной информации. | Да
12.4 | Наличие документированного API для администрирования и управления системой хранения (разворачивание новых узлов, настройка кластера, обслуживание, мониторинг статуса). | Нет
12.5 | Наличие документированного API для интеграции с внешней системой резервного копирования. | Нет
12.6 | API/REST API платформы поддерживает операции - авторизация, подключение/отключение к VIM, работа с сессиями | Да
12.7 | API/REST API платформы поддерживает операции - создание/изменение/переименование/удаление ВМ, в т.ч. создание из шаблонов | Да
12.8 | API/REST API платформы поддерживает операции - управление снапшотами (создание/удаление) | Да
12.9 | API/REST API платформы поддерживает операции - управление питанием ВМ (включение/перезагрузка/выключение) | Да
12.10 | API/REST API платформы поддерживает операции - получение расширенных свойств и атрибутов объектов (ВМ, хостов, кластеров, свичей, дисков/датасторов) | Да
12.11 | API/REST API платформы поддерживает операции - управление ролями, правами и разрешениями на объекты | Да
12.12 | API/REST API платформы поддерживает операции - кастомизация гостевой ОС ВМ (настройки сетевых интерфейсов, ввод в домен, выполнение скриптов) | Да
12.13 | Наличие централизованного CLI интерфейса или иных команд для управления инфраструктурой | Да
12.14 | Наличие централизованного CLI интерфейса для управления сетевыми службами инфраструктуры и их параметрами | Да
12.15 | Наличие централизованного CLI интерфейса для управления службами хранения и их параметрами | Да
12.16 | Наличие инструмента с возможностью автоматизации процесса выполнения последовательности CLI команд (скрипт) с возможностью воздействия на всех слоях облачной платформы | Да | В Экосистеме Группы Астра имеется продукт Astra Automation, который опционально входит в состав платформы. И позволяет выполнять последовательности CLI команд с воздействием на всех слоях облачной платформы.
12.17 | Наличие инструмента для автоматизации процесса развертывания новых узлов существующей облачной платформы | Да
12.18 | Наличие инструмента для автоматизации процесса развертывания новой инсталляции облачной платформы через GUI и CLI | Да
12.19 | Наличие функционала\инструментария для миграции ВМ в\из отличных от Решения платформ виртуализации (например, VMware, FusionSphere, RDO (RedHat), Proxmox). Указать поддерживаемые. | Да | Инструмент qemu-img Проприетарное ПО Mind
12.20 | Наличие инструментария для конвертации физических машин в виртуальные | Да | Через проприетарное ПО Mind
12.21 | Наличие инструментария для синхронизации настроек и пользовательских данных (аккаунты, права) облачной платформы между несколькими VIM инсталляциями | Да
12.22 | Наличие в составе предлагаемого решения средств автоматической установки обновлений ПО для всех управляющих компонентов облачной платформы | Нет | ACM решает данную задачу
12.23 | Возможность проведения автоматизированных валидационных тестов инфраструктуры после развертывания | Нет
12.24 | Оркестрация виртуальных сущностей с использованием шаблонов или конфигурационных файлов (например, cloudinit или heat) | Да
12.25 | Функциональность тестирования аппаратного обеспечения с возможностью генерации синтетической нагрузки средствами облачной платформы | Нет
12.26 | Решение полностью совместимо со стандартными ресурсными провайдерами инфраструктуры HashiCorp Terraform для управления инфрастуктурой по модели Infrastructure as a code (IaaC). | Да
12.27 | Возможность в автоматическом режиме разворачивать заранее предопределенные конфигурации набора виртуальных машин (IaaC) | Да
13 | Биллинг
13.1 | Возможность просмотра ресурсов, доступных для конкретного проекта/пула ресурсов/tenant (vCPU, RAM, HDD etc) через GUI или интерфейс API VIM | Да
13.2 | Возможность интеграции Решения с внешними биллинговыми системами | Да | Портал самообслуживания, тарификации и биллинга из состава облачной платформы позволяет создать интеграцию с внешним BILLManager
13.3 | Возможность автоматического расчета расходов на потребленные ресурсы/услуги локальных ресурсов | Да
13.4 | Наличие автоматических и кастомизируемых отчетов | Да
13.5 | Наличие возможности регулировать глубину хранения аналитической информации (минимальная глубина хранения 12 мес.) | Да
13.6 | Возможность построения трендов утилизации инфраструктуры для планирования закупки ресурсов | Да
14 | Емкостные характеристики
14.1 | Емкостные характеристики предлагаемого решения соответствуют таблице 1 Приложения 2.1 с возможностью последующего горизонтального масштабирования. | Да
14.2 | Клиентское ПО и графические консоли управления предлагаемого решения обеспечивает время отклика не более 3 сек на операциях, не требующих обращения к серверному backend. | Да
14.3 | Предлагаемое решение поддерживает одновременную работу не менее 1000 активных пользователей в графических и CLI интерфейсах. | Да
14.4 | Предлагаемое решение не имеет ограничений по общему количеству пользователей, зарегистрированных в системе. | Да
14.5 | Максимальное число vCPU в одной ВМ не менее 128. Указать рекомендуемое и максимальное значение для предлагаемого решения. | Да | 256 | https://wiki.astralinux.ru/brest/4.0.1/maksimal-nye-znacheniya-konfiguratsii-pk-sv-331358995.html
14.6 | Максимальный объём vRAM в одной ВМ не менее 4 TB. Указать рекомендуемое и максимальное значение для предлагаемого решения. | Да | 6 | https://wiki.astralinux.ru/brest/4.0.1/maksimal-nye-znacheniya-konfiguratsii-pk-sv-331358995.html
14.7 | Максимальное число vDISK томов в одной ВМ не менее 30. Указать рекомендуемое и максимальное значение для предлагаемого решения. | Да | 26 — virtio-blk; 100 — vitio-scsi | https://wiki.astralinux.ru/brest/4.0.1/maksimal-nye-znacheniya-konfiguratsii-pk-sv-331358995.html
14.8 | Максимальный объём одного vDISK в одной ВМ не менее 60 TB. Указать рекомендуемое и максимальное значение для предлагаемого решения. | Да | 8 Пб | https://wiki.astralinux.ru/brest/4.0.1/maksimal-nye-znacheniya-konfiguratsii-pk-sv-331358995.html
14.9 | Максимальное число SCSI адаптеров в одной ВМ не менее 4. Указать рекомендуемое и максимальное значение для предлагаемого решения. | Да | 26 — virtio-blk; 100 — vitio-scsi | https://wiki.astralinux.ru/brest/4.0.1/maksimal-nye-znacheniya-konfiguratsii-pk-sv-331358995.html
14.10 | Максимальное число vNIC в одной ВМ не менее 10. Указать рекомендуемое и максимальное значение для предлагаемого решения. | Да | 26 | https://wiki.astralinux.ru/brest/4.0.1/maksimal-nye-znacheniya-konfiguratsii-pk-sv-331358995.html
14.11 | Максимальное поддерживаемое число vCPU на одном узле вычислений (физическом сервере) не менее 1000. Указать рекомендуемое и максимальное значение для предлагаемого решения. | Да |  | https://wiki.astralinux.ru/brest/4.0.1/maksimal-nye-znacheniya-konfiguratsii-pk-sv-331358995.html
14.12 | При использовании OpenStack keystone компонеты, возможность развертывание более 1000 физических хостов без ущерба производительности, например, путем горизонтального масштабирования сервиса keystone. | Нет | OpenStack не используется
14.13 | Поддержка "сырого" объема на узел хранения не менее 64TB | Да
14.14 | Поддержка не менее 40 дисков на узел хранения | Да
14.15 | Поддержка "сырого" объема на кластер хранения не менее 8 PB | Да
14.16 | Поддержка не менее 3 узлов в кластере хранения | Да
14.17 | Отсутствие ограничений на количество портов виртуального коммутатора. Указать рекомендуемое и максимальное значение для предлагаемого решения. | Да
14.18 | Отсутствие ограничений на количество виртуальных логических сетей. Указать рекомендуемое и максимальное значение для предлагаемого решения. | Да
14.19 | Максимальное число дисков (LUNs), подключаемых по Fibre Channel/iSCSI, на один гипервизор не менее 1024. | Да
14.20 | Максимальное кол-во путей до дисков (LUNs), подключаемых по Fibre Channel, на один гипервизор не менее 4096. | Да

## 2.3 Сайзинг
Приложение № 2.3
Лот 1 Облачная платформа виртуализации для IT-сегмента
Сайзинг-модель (типовые конфигурации Заказчика)
Площадка | Тип сервера | Роль сервера | Операционная система | СУБД | CPU, шт. | Ядер на 1 CPU, шт. | RAM, ГБ | Полезный объем HDD, ГБ | Тип дисков | Мониторинг | Резервное копирование | Ответ участника, указать к-во шт | Комментарии Участника
Виртуальные серверы приложений
Основная / Резервная | Виртуальный | Сервер приложений | CentOS* | Не требуется | 1 | 12 | 64 | 1000 | SSD | Да | Да
Тестовая | Виртуальный | Сервер приложений | CentOS* | Не требуется | 1 | 12 | 64 | 1000 | Медленные | Не требуется | Не требуется
Основная / Резервная | Виртуальный | Сервер приложений | CentOS* | Не требуется | 1 | 8 | 32 | 500 | Быстрые | Да | Да
Тестовая | Виртуальный | Сервер приложений | CentOS* | Не требуется | 1 | 8 | 32 | 500 | Медленные | Не требуется | Не требуется
Основная / Резервная | Виртуальный | Сервер приложений | CentOS* | Не требуется | 1 | 4 | 16 | 200 | Медленные | Да | Да
Тестовая | Виртуальный | Сервер приложений | CentOS* | Не требуется | 1 | 4 | 16 | 200 | Медленные | Не требуется | Не требуется
Виртуальные серверы БД
Основная / Резервная | Виртуальный | Сервер БД | CentOS* | Postgres SQL* | 1 | 8 | 64 | 1000 | SSD | Да | Да
Тестовая | Виртуальный | Сервер БД | CentOS* | Postgres SQL* | 1 | 8 | 64 | 1000 | Медленные | Не требуется | Не требуется
Основная / Резервная | Виртуальный | Сервер БД | CentOS* | Postgres SQL* | 1 | 6 | 32 | 500 | Быстрые | Да | Да
Тестовая | Виртуальный | Сервер БД | CentOS* | Postgres SQL* | 1 | 6 | 32 | 500 | Медленные | Не требуется | Не требуется
Основная / Резервная | Виртуальный | Сервер БД | CentOS* | Postgres SQL* | 1 | 4 | 16 | 200 | Медленные | Да | Да
Тестовая | Виртуальный | Сервер БД | CentOS* | Postgres SQL* | 1 | 4 | 16 | 200 | Медленные | Не требуется | Не требуется
Физические серверы приложений
Основная / Резервная | Физический | Сервер приложений | CentOS* | Не требуется | 2 | 20 | 768 | 10080 | Локальные | Да | Да
Тестовая | Физический | Сервер приложений | CentOS* | Не требуется | 2 | 20 | 768 | 10080 | Локальные | Не требуется | Не требуется
Физические серверы БД
Основная / Резервная | Физический | Сервер БД | CentOS* | Postgres SQL | 2 | 12 | 384 | 1560 | Локальные | Да | Да
Тестовая | Физический | Сервер БД | CentOS* | Postgres SQL | 2 | 12 | 384 | 1560 | Локальные | Не требуется | Не требуется
СХД
Основная / Резервная |  | СХД | [5 empty] | 1000 | SSD |  | Не требуется
Тестовая |  | СХД | [5 empty] | 1000 | Быстрые |  | Не требуется
Основная / Резервная |  | СХД | [5 empty] | 1000 | Медленные |  | Не требуется
Тестовая |  | СХД | [5 empty] | 1000 | Медленные |  | Не требуется
* CentOS - Рекомендуемая ОС для ифнраструктурных серверов, может быть изменена на альтернативную ОС в случае предоставления поддержки в комплекте поставки

## 2.4 Требования к работам (ПНР)
Приложение № 2.4
Лот 1 Облачная платформа виртуализации для IT-сегмента
"Распределение обязанностей при выполнении работ"
Применяемые в таблицах сокращения:
З = Обязанность лежит на Заказчике
И = Обязанность лежит на Исполнителе
- = Не применяется
З/И = Обязанность лежит на Заказчике /Исполнитель оказывает содействие и осуществляет контроль
И/З = Обязанность лежит на Исполнителе/Заказчик оказывает содействие и осуществляет контроль
TBD = Должно быть определено в каждом конкретном случае.
Подготовка Площадок
Площадки должны быть подготовлены Заказчиком в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями и законодательством, а также соответствовать требованиям производителя программного обеспечения
Распределение обязанностей
Наименование | Обязанность | Подтверждение Участника (Да/Нет)
Project Manager. Общее ведение проекта, разработка плана. Оперативный еженедельный отчет (что сделано, что планируется сделать, текущие вопросы, которые срывают сроки, ответственные, еженедельный отчет для руководства). Ответственность за срыв сроков и отставания от Плана-Графика. Организация еженедельных встреч с обсуждение текущих вопросов. Отслеживание плана-графика, решение возникающих проблем, приводящих к срыву сроков согласованного плана-графика | И
Тестирование на соответствие требованиям ТЗ без оплаты со стороны Заказчика
* к тестированию допускается один участник (Победитель)
Наименование работ | Обязанность | Длительность (не более, календарных дней) | Подтверждение Участника (Да/Нет)
Составление дизайна тестовой инсталляции Платформы и плана тестирования. План тестирования предполагает проверку функционала Платформы и совместимости с инфраструктурой Компании Заказчика, также в рамках тестирования производится миграция нескольких ВМ с текущей платформы виртуализации Заказчика для подтверждения функционала миграции. | И | 30
Утверждение дизайна тестовой инсталляции Платформы и плана тестирования | З
Подготовка тестовой инфраструктуры, в соответствии с утвержденным дизайном. | З
Развертывание Платформы в соответствии с утвержденным дизайном тестового стенда | И
Испытание Платформы на применимость в ПАО МегаФон, в рамках тестового стенда. Формирование перечня замечаний. | З
Составление Акта тестирования (включая перечень замечаний со сроками устранения) | И
Разработка HLD/LLD дизайна
Наименование работ | Обязанность | Сроки выполнения работ | Подтверждение Участника (Да/Нет)
Предоставление опросных листов для разработки HLD, LLD и схем интеграции | И
Заполнение опросных листов для разработки HLD, LLD и схем интеграции | З
Подготовка и предоставление дизайна HLD и схем интеграций с учетом географического распределения с возможностью масштабирования как внутри площадки, так и возможность добавления новой площадки. Площадки могут быть с наличием системы управления, так и без. Разработка LLD (e2e дизайн), включая физические и логические схемы подключения к сетевой фабрике, дизайн оборудования в стойке\на площадке и детальную схему кабельных соединений, IP-план, схемы маршрутизации трафика, детализированная проработка согласованного решения до уровня шаблонов конфигурации, определение информационной модели - состава данных для инфообмена с системами Заказчика в рамках интеграций | И | не более 2 недель на площадку
Предоставление исходных данных для сетевого планирования | З
Сетевое планирование, подготовка пакета документации | И | не более 2 недель на площадку
Утверждение документации. | З
Установка и конфигурирование Платформы, включая обеспечение ее корректного взаимодействия и интеграции с системами Заказчика*
*Процесс установки и настройки одной из инсталляций Платформы должен быть проведен в формате видеоконференции с передачей знаний персоналу Заказчика.
Наименование Работ | Обязанность | Сроки выполнения работ | Подтверждение Участника (Да/Нет)
Предоставление Оборудования для развертывания Платформы | З
Инвентаризация Оборудования на соответствие предоставленной спецификации | И/З
Проверка наличия и комплектности технической документации, поставленной Заказчику | З
Планирование изменения аппаратной реализации по результатам инвентаризации | И/З
Проведение изменений аппаратной реализации по результатам инвентаризации | З
Согласование перечня ПО | И/З
Поставка ПО | И
Проверка наличия программного обеспечения в соответствии с проектной документацией | И/З
Установка и конфигурирование Платформы, включая гипервизоры и управляющие элементы | И | Не более 5 недель на площадку
Установка и активация лицензий | И
Конфигурирование сетевой подсистемы, подсистемы хранения и настроек безопасности Платформы | И
Настройка Платформы для обеспечения ее корректного взаимодействия со смежными системами. Фиксация проблем взаимодействия. | И
Привлечение профильных специалистов Заказчика для решения проблем взаимодействия Платформы со смежными системами | З
Консультационная поддержка и проактивное взаимодействие с производителями смежных компонентов (HW, СХД, SAN, NET) в рамках решения мультивендорных вопросов (в частности, по вопросам совместимости и консистентности реализованных интеграций) | И/З
Устранение проблем взаимодействия Платформы со смежными системами | И/З
Настройка приложений и конфигурирование устанавливаемого ПО для организации интеграций и взаимодействия с системами Заказчика (см приложение 2.5): * Разработка необходимых шаблонов для передачи данных\метрик\сообщений\аварий по интеграции * Настройка интеграции для двустороннего инфообмена между Платформой и интегрируемой внешней системой. * Документирование интеграции и форматов передаваемых данных\метрик\сообщений * Устранение выявленных недостатков | И/З
Мониторинг стабильности работы установленного ПО и его реконфигурация при необходимости после переключения коммерческой нагрузки | И
Приемо-сдаточные испытания
Приемо-сдаточные испытания необходимы для проверки работоспособности программного обеспечения. Испытания проводятся на основании стандартных процедур производителя, а также процедур сдачи-приемки, определенные между Заказчиком и Исполнителем, если таковые были установлены при подписании Заказа. В ходе приемо-сдаточных испытаний Исполнитель демонстрирует Заказчику соответствие характеристик программного обеспечения, введенного в эксплуатацию в рамках выполнения Заказа, заявленным производителем. По окончании работ, в случае успешных испытаний Стороны подписывают Акт технической приемки, на основании которого Стороны подписывают Акт сдачи-приемки.
Наименование Работ | Обязанность
Подготовка и согласование программы Приемо-сдаточных испытаний, включая, но не ограничиваясь: - Исполнение функционального тестирования Платформы - Исполнение нагрузочного тестирования Платформы - Исполнение сценариев проверки работоспособности интеграций с системами Заказчика | И/З
Подготовка Платформы заданной конфигурации к приемо-сдаточным испытаниям | И
Предоставление специалистов подразделений эксплуатации, необходимых для приемки программного обеспечения | З
Проведение Приемо-сдаточных испытаний в соответствии с согласованной программой Приемо-сдаточных испытаний | И/З
Устранение замечаний, выявленных в рамках Приемо-сдаточных испытаний | И
Составление отчета о Приемо-сдаточных испытаниях (включая перечень замечаний со сроками устранения) | И
Составление Акта выполненных Работ | И

## 2.5 Требования к интеграциям
Приложение № 2.5
Лот 1 Облачная платформа виртуализации для IT-сегмента
Требования к интеграциям
№ | Задача интеграции | Программный продукт | Поддержка версий не ниже: | Протоколы
1 | Интеграция с со службой каталогов. | Microsoft Active Directory | DomainMode - Windows2016Domain, Schema Version 88. | LDAPS, Kerberos, SAML, OAuth 2.0 / OpenID Connect (OIDC)
|  | ALD PRO | ALD PRO 2.5.0 | LDAPS, Kerberos, SAML, OAuth 2.0 / OpenID Connect (OIDC)
2 | Интеграция с SIEM системой для выявления инцидентов ИБ. | после подписания NDA | после подписания NDA | после подписания NDA
3 | Интеграция с почтовой системой | Microsoft Exchange | 2019 (15.2) | SMTP TLS 1.2
4 | Интеграция с мониторингом заказчика. | Zabbix | 5.2 | SNMPv3, IPMI, API
5 | Интеграция с системой учета CMDB (выгрузка инвентарной информации) | Web-сервис, реализованный на стеке Oracle СУБД + Oracle APEX. | - | REST API, DBLINK
6 | Интеграция с автоматизацией CloudBot по созданию/изменению/удалению ВМ Поддержка функц. требований 12.6-12.12 | Собственная разработка | - | REST API
7 | Интеграция с SM. | Micro Focus Service Manager 9.64.2002-P2 | Micro Focus Service Manager 9.64.2002-P2 | SOAP основной и предпочтительный, REST урезанный функционал.

## 2.6 Требования к ТП
Приложение № 2.6
Лот 1 Облачная платформа виртуализации для IT-сегмента
Требования к Технической поддержке в гарантийный и послегарантийный периоды
№ | Требование | Подтверждение Участника (Да/Нет) | Комментарии Участника
1 | Срок поддержки Системы (End of Support) должен заканчиваться не ранее, чем через 84 месяца после ввода Системы в Промышленную эксплуатацию.
2 | На всю поставляемую Продукцию, лицензии и работы предоставляется срок гарантии не менее 24 месяцев (с возможностью продления услуг ТП), включая мажорные и минорные обновления ПО, начиная от даты подписания Заказчиком Акта приемки полностью законченного проекта.
3 | Участник подтверждает готовность оказывать услуги послегарантийной технической поддержки на условиях и в соответствии с требованиями Технического задания (включая приложения к ТЗ) не менее 5 лет после окончания срока гарантийной поддержки.
4 | Поддержка должна предоставляться для перечня инсталляций ПО на инфраструктуре Заказчика с условием возможного переименования линейки продуктов или конкретного экземпляра ПО.
5 | Техническая поддержка должна включать возможности:
- Непосредственного взаимодействия с инженерами Исполнителя в рамках Кейсов по телефону, электронной почте, а также в онлайн сессиях с помощью системы аудио/видеоконференцсвязи Заказчика, использование других систем не допускается.
- Предоставления Услуг технической поддержки без выезда на Площадку, в том числе с помощью удаленного доступа.
- Последующий контроль решения Проблем уровня "Критичный" в режиме Online до предоставления Постоянного решения.
- Предоставления новых версий программного обеспечения и обновлений программного обеспечения в рамках закупленного функционала для устранения Проблем или обеспечения полного набора услуг технической поддержки.
- Предоставления материалов, необходимых Заказчику для своевременной подготовки системы к установке и эксплуатации новой версии ПО.
- Консультации по Обновлению до новых версий ПО, консультации по установке обновлений на текущую версию ПО.
- Консультации по эксплуатации ПО, включая вопросы: o Инсталляции и конфигурирования o Оптимизации производительности o Обеспечения высокой доступности сервисов, предоставляемых ПО o Резервного копирования и методов предотвращения потерь данных o Обеспечения информационной безопасности o Способов диагностики и идентификации проблем o Практик организации мониторинга
- Установки ПО:
o Установка новых версий ПО (без/с добавлением новой функциональности).
o Установка обновлений ПО.
o Поддержка установки новых версий ПО по согласованному удаленному доступу.
o Поддержка установки обновления ПО по согласованному удаленному доступу.
o Возможность отката на предыдущую версию ПО.
o Предоставление инструкции по обновлению ПО с перечнем совместимости версий компонентов системы/ОС.
6 | Техническая поддержка должна обеспечивать возможность открытия Кейсов по телефону, электронной почте, на портале поддержки Исполнителя.
7 | Возможность создания обращений в техническую поддержку должна быть в круглосуточном режиме 24/7/365, вне зависимости от уровня критичности обращения.
8 | В рамках технической поддержки на Портале Исполнителя должно быть организовано:
- Хранилище дистрибутивов с информацией о контрольных суммах дистрибутивов.
- Информационный портал с документацией для обеспечения Информационного сопровождения.
- Система приема и обработки заявок от Заказчика (Кейсов).
- Информирование о наборе, типе и сроке действующих лицензий Заказчика.
9 | Исполнитель должен обеспечить возможность выгрузки информации об истории Кейсов поддержки с Портала Исполнителя, либо в рамках Консультационного кейса.
10 | В рамках поддержки, на портале Исполнителя для Заказчика должен быть организован личный кабинет, весь функционал, касающийся оформления и ведения кейсов должен быть доступен в том числе, через Портал. К личному кабинету Заказчика, данным и файлам, загружаемым на Портал, не должны иметь доступ третьи лица.
11 | Портал поддержки Исполнителя должен располагаться в сети Интернет и быть доступным с территории РФ, портал должен работать по защищенному каналу (https).
12 | Вся необходимая диагностическая информация (логи, файлы конфигураций, дампы, образы, снапшоты) передаются Исполнителю через портал Исполнителя, доступный с территории РФ, через защищенный канал передачи данных (SFTP/https) либо через портал Заказчика, доступный из сети Интернет. Способ передачи данных определяет Заказчик.
13 | Резервным способом передачи информации является электронная почта, при этом данные по Кейсу должны пересылаться в зашифрованном архиве, защищенном паролем. Пароль должен отвечать требованиям Компании к парольной защите (минимум 16 символов трех групп символов, двух разных раскладок). Пароль от архива при этом должен передаваться с помощью альтернативного метода связи, например, смс сообщения.
14 | Оказываемая техническая поддержка, не накладывает никаких временных и функциональных ограничений и не требует дополнительной оплаты или покупки расширенных условий технической поддержки.
15 | Поддержка должна осуществляться для всех, поставляемых в рамках закупочной процедуры, продуктов, включая ОС инфраструктурных серверов, поставляемых в рамках данного ТЗ.
16 | Требование к уровню технической поддержки
- Поддержка должна осуществляться в соответствии с согласованным c Заказчиком SLA (см. Таблица 1 и Таблица 2)
- Степень критичности кейса определяется Заказчиком и может быть изменена только с согласования Заказчика
- Количество кейсов любой степени критичности не ограничено
17 | Штрафные санкции в гарантийный и послегарантийный периоды перечислены в Таблице 3. «Санкции для запросов Услуг Технической поддержки Программного обеспечения, открытых в пределах срока действия Договора и Заказа могут рассчитываться и применяться ежеквартально на основании превышения сроков, установленных в SLA. Моментом расчета санкций является последний календарный день расчетного квартала.
18 | Исполнитель подтверждает готовность предоставления Отчетности по ТП заказчику. Отчетность по Технической поддержке подразумевает регулярное (в конце каждого квартала) сообщение Заказчику о выполнении всех мероприятий (кейсов, инф. запросов, уведомлений), предусмотренных Технической поддержкой. Формат отчетности и способ передачи согласовывается с Заказчиком отдельно.
19 | Поквартальная приемка и оплата услуг.
20 | Предоставление дистрибутивов/патчей/доступа к базе знаний не являются обращениями/кейсами
Таблица 1
Уровень критичности | Описание
Критичный | Ошибка в промышленно эксплуатируемой Платформе, при возникновении которой зафиксировано значительное негативное влияние на потребителей ИС. Нарушение функциональности системы, не позволяющее выполнять критичные для бизнеса операции
Средний | Ошибка в промышленно эксплуатируемой Платформе, в результате которой стала невозможной эксплуатация части функций ПО. Запрос характеризуется одним или несколькими критериями: повреждение данных; недоступность части задокументированной функциональности системы; система произвольно зависает, приводя к неприемлемым и неопределённым задержкам; Cистемные сбои, повторяющиеся после перезагрузки системы. Важные компоненты системы недоступны, отсутствуют обходные пути решения проблемы, бизнес-операции могут выполняться в ограниченной функциональности.
Низкий | Ошибки на Платформе, не подходящие под определение Критичных или Средних.
Консультация | Предоставление специалистам Заказчика консультаций.
Таблица 2
№ | Услуга | Время реагирования | Предельное время предоставления Временного решения проблемы | Предельное время предоставления Постоянного решения проблемы | Доступность обслуживания
1 | Принятие в работу и решение запроса уровня "Критичный" в установленные сроки | Не более получаса | Не более 4 часов | Не более 10 рабочих дней | 24x7
2 | Принятие в работу и решение запроса уровня "Средний" в установленные сроки | Не более 1 часа | Не более 1 рабочего дня | Не более 20 рабочих дней | 8x5
3 | Принятие в работу и решение запроса уровня "Низкий" в установленные сроки | Не более 1 рабочего дня | Не более 5 рабочих дней | Не более 30 рабочих дней | 8x5
4 | Принятие в работу и решение запроса уровня "Консультация" в установленные сроки | Не более 2 рабочих дней | - | Не более 10 рабочих дней | 8x5
Таблица 3
Уровень критичности | Размер штрафных санкций, за превышение Времени предоставления решений и Времени реакции
Критичный | 100 000 рублей по истечении каждого периода равного сроку предоставления Временного решения по запросам Уровня 1 в соответствии с Таблицей 2;
30 000 рублей по истечении каждого периода равного Времени реагирования по запросам уровня 1 в соответствии с Таблицей 2;
70 000 рублей по истечении каждого периода равного сроку предоставления Постоянного решения по запросам уровня 1 в соответствии с Таблицей 2
Средний | 70 000 рублей по истечении каждого периода равного сроку предоставления Временного решения по запросам уровня 2 в соответствии с Таблицей 2;
70 000 рублей по истечении каждого периода равного сроку предоставления Постоянного решения по запросам уровня 2 в соответствии с Таблицей 2;
Низкий | 50 000 рублей по истечении каждого периода равного сроку предоставления Постоянного решения по запросам уровня 3 в соответствии с Таблицей 2;
Консультации | 50 000 рублей по истечении каждого периода равного сроку предоставления Постоянного решения по запросам уровня 4 в соответствии с Таблицей 2
Установка новой версии/обновления ПО | 70 000 рублей за каждый случай неуспешной установки Обновления ПО и/или новой Версии ПО, повлекшие возникновение аварийной ситуации Уровня критичности 1 по причине некорректной работы ПО или по причине предоставления некорректной инструкции по установке Обновления ПО и/или новой Версии ПО.
Предоставление отчетности | 10 000 рублей за каждый Рабочий день задержки предоставления отчетности.
Штрафные санкции по каждому Запросу (кейсу) начисляются столько раз, сколько раз истек срок, установленный в соответствии с Договором для реагирования по Запросам (кейсам).

## 2.7 Требования к Поставщику
Приложение № 2.7
Лот 1 Облачная платформа виртуализации для IT-сегмента
Требования к Поставщику
№ п.п. | Требования к поставщику | Ответ участника (Да/Нет) | Комментарии участника
1 | Авторизация от производителя решения. Предоставить Авторизационное письмо в составе Технического предложения
2 | Наличие успешных реализаций в сложной геораспределенной инфраструктуре, сопоставимых по масштабам инфраструктуры проектов
3 | Наличие внедрений в сложной геораспределенной инфраструктуре
4 | Опыт работы сотрудников Исполнителя от 3 лет на сопоставимых по масштабам проектах, имеющих опыт и достаточную квалификацию для поддержки ПО, работающего в условиях высокой нагрузки, в режиме 24x7.
5 | Перед началом работ Исполнитель обязуется подписать с Заказчиком договор о неразглашении NDA Предоставить скан подписанного NDA в составе Технического Предложения.
6 | На этапе внедрения Исполнитель обязан предоставить выделенного Project Manager, в обязанности которого входит: Общее ведение проекта, разработка плана. Оперативный еженедельный отчет (что сделано, что планируется сделать, текущие вопросы, которые срывают сроки, ответственные, еженедельный отчет для руководства). Организация еженедельных встреч с обсуждение текущих вопросов. Отслеживание плана-графика, решение возникающих проблем, приводящих к срыву сроков согласованного плана-графика.

## 2.8 СПРАВОЧНО_Конфигурации HW
Приложение № 2.8
Примерные конфигурации типового HW ПАО "МегаФон |  | Лот 1 Облачная платформа виртуализации для IT-сегмента
1.
ThinkSystem SR665 | 1
ThinkSystem AMD EPYC 9355 32C 280W 3.55GHz Processor | 2
ThinkSystem 64GB TruDDR5 6400MHz (2Rx4) RDIMM-A | 24
ThinkSystem 7mm S4520 960GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD | 2
ThinkSystem 2.5" U.2 PM9D5a 6.4TB Mixed Use NVMe NVMe PCIe 5.0 x4 HS SSD | 5
ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter | 2
ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter | 2
ThinkSystem V3 2U x16/x8/x8 PCIe Gen4 Riser1 or 2 | 1
ThinkSystem V3 2U x16/x16/E PCIe Gen4 Riser1 or 2 | 1
ThinkSystem 2U/4U 8x2.5" NVMe Backplane | 2
ThinkSystem 7mm SATA/NVMe 2-Bay Rear Hot-Swap RAID Enablement Kit | 1
2.
2288H V6 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+(Without Optical Transceiver)) H22H-05(For oversea) | 1
Intel Xeon Gold 6342(2.8GHz/24-Core/36MB/230W)Ice lake Processor (with 2U heatpipe heatsink) | 2
DDR4 RDIMM-64GB-288pin-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Rank(4G*4bit) | 16
M.2 SSD,SATA 6Gb/s-480GB,hot-swappable | 2
SSD,1600GB,NVMe PCIe,Mixed Use,P5620 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 2
SSD,7680GB,SAS 12Gb/s,Read Intensive,PM1653 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 4
SAS/SATA RAID Card MR,RAID0,1,5,6,10,50,60,4GB Cache,Support SuperCap and Sideband Management-3508 BCM | 1
35xx/39xx RAID Card SuperCap | 1
Ethernet Adapter,25GE(Intel E810),Dual-Port,SFP28,PCIE 4.0 x8-Vendor ID 8086-Device ID 159b-2-Subvendor ID 8086-Subdevice ID 0005 | 2
1*16X+2*8X SLOT(PCIE4.0)-RISER1&2 Module | 2
Rear PSU 4*2.5 inch Hard Disk Backplane Module with Air duct(for NVME) | 1
XP210 Ethernet Adapter,1Gb Electrical Interface(Intel I350),2-Port,RJ45,PCIe 2.0 x4 | 1
Network Card,25G Optical Port(E810XXVDA2G1P5 978333)-Dual Port,SFP28(without Optical Transceiver)-PCIE 4.0 X8-8086-159b¦0003-2 | 2
Emulex,HBA Card LPE35002-AP,FC Double Ports--32Gb/s,SFP28+(with 2x Multi-mode Optical Transceiver),PCIE 4.0 x8-Vendor ID 10DF-Device ID F400-2 | 1
XR230-M,Avago3004,M.2 RAID PCIE card-RAID0,1,JBOD,Support Sideband Management,PCIE 3.0 X8,No Cache,HH/HL | 1
3.
2288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+(Without Optical Transceiver)) H22H-05(For oversea) | 1
Intel Xeon Gold 6242R(3.1GHz/20-Core/35.75MB/205W)Cascade lake Processor (with heatsink) | 2
DDR4 RDIMM,32GB,288pin,0.625ns,3200000KHz,1.2,ECC,2Rank(2G*4bit) | 24
Hard Disk(with 2.5" Front Panel)-SSD
SSD,1920GB,SATA 6Gb/s,Read intensive,PM893 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 2
SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,ER2-CD Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 2
Hard Disk(with 2.5" Front Panel)-NVMe
SSD,7680GB,NVMe PCIe,Read Intensive,PM9A3 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | 2
Riser Card
3*x8 (x16 slot) Riser1 Module | 2
Rear 4*2.5 inch Hard Disk Backplane Module | 1
PCIe Card-NIC
Ethernet Adapter,25Gb Optical Interface(Mellanox CX4-lx EN),2-Port,SFP28(without Optical Transceiver),PCIe 3.0 x8 | 3
PCIe Card-SAS/RAID card
SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,5,6,10,50,60,12Gb/s,1GB Cache | 1
LSI3108 1GB RAID controller supercap(4GB,with a cable and supercap tray),used for rack servers/X6800 | 1
4.
Enclosure (2*CMC / PSU 6*3000W220v AC / 2*ETH switch (4*10GbT, 1*40GbE QSFP+, 2*100GbE Q28) / 2*SAN switch (32*FC32 max, 16*FC32 active)) | 1
Intel Xeon Gold 6248R 24 ядра 3.0 ГГц 205 Вт | 2
Модуль памяти RDIMM 64 Гбайт, 3200 МТ/с, двухранговый | 12
RAID-контроллер (LSI SAS3108) | 1
Контроллер сети Ethernet 10/25 Гбит (iSCSI/FCoE) 2 порта (QLogic 41262), мезонин | 1
Контроллер сети FibreChannel 32 Гбит 2 порта (Emulex LPm32002), мезонин | 1
НЖМД 600 ГБ 10000 об/мин 12 Гбит SAS 2.5 дюйма, горячая замена, 512n | 2
Адаптер с SD-накопителем vFlash 16ГБ | 1
5.
19" Server 2RU | 1
Intel Xeon 6548Y+ | 2
DDR5 64 GB | 16
Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 | 4
Ethernet Card-2*GE dual port-RJ45 | 1
Hardware RAID 1 support | 1
SSD 800Gb | 2
SATA/SAS 24Gb/s HBA Card JBOD | 1
NVMe SSD 1600GB | 2
SSD 7680GB | 4

## 2.9 Соответствие ГОСТ Р 56938
Приложение № 2.9
Лот 1 Облачная платформа виртуализации для IT-сегмента
Чек лист ГОСТ Р 56938
№ п.п. | Требования | Ответ Участника (Да/Нет/Частично) | Сроки доработки (если частично/нет) | Комментарии Участника
13.1. | Защита средств создания и управления виртуальной инфраструктурой
Мерами защиты средств создания и управления виртуальной инфраструктурой являются:
13.1.1. | автоматическое изменение маршрутов передачи сетевых пакетов между компонентами виртуальной инфраструктуры внутри гипервизора; | Да
13.1.2. | блокировка доступа к объектам виртуальной инфраструктуры для субъектов доступа, непрошедших процедуру аутентификации; | Да
13.1.3. | выявление, анализ и блокирование внутри виртуальной инфраструктуры скрытых каналов передачи информации в обход реализованных мер ЗИ или внутри разрешенных сетевых протоколов; | Да
13.1.4. | защита от НСД к вводимой субъектами доступа, входящими в состав виртуальной инфраструктуры. аутентификационной информации; | Да
13.1.5. | защита от НСД к хранящейся в компонентах виртуальной инфраструктуры аутентификационной информации о субъектах доступа; | Да
13.1.6. | идентификация и аутентификация субъектов доступа при их локальном или удаленном обращении к объектам виртуальной инфраструктуры; | Да
13.1.7. | идентификация и аутентификация субъектов доступа при осуществлении ими попыток доступа к консолям управления параметрами аппаратного обеспечения; | Да
13.1.8. | контроль ввода (вывода) информации в/из виртуальную(ой) инфраструктуру(ы); | Да
13.1.9. | контроль ввода (вывода) информации в/из ИС; | Да
13.1.10. | контроль доступа субъектов доступа к изолированному адресному пространству в памяти гипервизора; | Нет
13.1.11. | контроль доступа субъектов доступа к изолированному адресному пространству в памяти хостовой операционной системы; | Да
13.1.12. | контроль доступа субъектов доступа к средствам конфигурирования виртуального аппаратного обеспечения; | Да
13.1.13. | контроль доступа субъектов доступа к средствам конфигурирования гипервизора и ВМ; | Да
13.1.14. | контроль доступа субъектов доступа к средствам конфигурирования хостовой и/или гостевых операционных систем; | Да
13.1.15. | контроль запуска гипервизора и ВМ на основе заданных критериев обеспечения безопасности объектов защиты (режим запуска, тип используемого носителя и т. д.); | Да
13.1.16. | контроль запуска хостовой и/или гостевых операционных систем на основе заданных критериев обеспечения безопасности объектов защиты (режим запуска, тип используемого носителя и т. д.); | Да
13.1.17. | контроль передачи служебных информационных сообщений, передаваемых в виртуальных сетях хостовой операционной системы, по следующим характеристикам: составу, объему и др.; | Да
13.1.18. | контроль работоспособности дублирующих ключевых компонентов аппаратного обеспечения ИС: | Да |  | Контроль состояния дублирующих компонентов, реализуется либо орг мерами либо средствами мониторинга инфраструктуры
13.1.19. | контроль работоспособности дублирующих ключевых компонентов виртуальной инфраструктуры; | Да |  | Контроль состояния дублирующих компонентов, реализуется либо орг мерами либо средствами мониторинга инфраструктуры
13.1.20. | контроль целостности компонентов, критически важных для функционирования гипервизора | Да
13.1.21. | и ВМ; | Да
13.1.22. | контроль целостности компонентов, критически важных дпя функционирования хостовой и гостевых операционных систем: | Да
13.1.23. | контроль целостности микропрограммного обеспечения аппаратной части ИС; | частично |  | реализуется путем применения СДЗ
13.1.24. | мониторинг загрузки мощностей физического и виртуального аппаратного обеспечения; | Да
13.1.25. | обеспечение возможности наследования установленных на уровне управления прав доступа субъектов доступа к объектам доступа на уровне виртуализации и оборудования; | Да
13.1.26. | обеспечение изоляции различных потоков данных, передаваемых и обрабатываемых компонентами виртуальной инфраструктуры хостовой операционной системы; | Да
13.1.27. | обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия) внутри виртуальной инфраструктуры, в том числе для защиты от подмены сетевых устройств и сервисов: | Частично |  | реализуется с применением МЭ
13.1.28. | отключение неиспользуемых сетевых протоколов компонентами виртуальной инфраструктуры хостовой операционной системы; | Да
13.1.29. | предотвращение задержки или прерывания выполнения в виртуальной инфраструктуре процессов с высоким приоритетом со стороны процессов с низким приоритетом; | Да
13.1.30. | предотвращение задержки или прерывания выполнения процессов 8М с высоким приоритетом со стороны процессов ВМ с низким приоритетом: | Да
13.1.31. | применение индивидуальных прав доступа к объектам доступа субъектов доступа для одного или совокупности компонентов виртуальной инфраструктуры; | Да
13.1.32. | проверка наличия вредоносных программ в загрузочных областях машинных носителей информации. подключенных к ИС; | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.1.33. | проверка наличия вредоносных программ в микропрограммном обеспечении физического и виртуального аппаратного обеспечения: | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.1.34. | проверка наличия вредоносных программ в файлах конфигурации гипервизора и/или ВМ: | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.1.35. | проверка наличия вредоносных программ в файлах конфигурации хостовой и гостевых операционных системах; | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.1.36. | проверка наличия вредоносных программ в файлахобразах виртуализованного ПО и ВМ. а также файлахобразах, используемых для обеспечения работы виртуальных файловых систем: | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.1.37. | проверка оперативной памяти и файловой системы гипервизора и/или ВМ на наличие вредоносных программ; | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.1.38. | проверка оперативной памяти и файловой системы хостовой и/или гостевых операционных систем на наличие вредоносных программ: | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.1.39. | размещение сенсоров и/или датчиков систем обнаружения (предотвращения) вторжений в виртуальном аппаратном обеспечении; | Частично |  | реализуется с применением СОВ
13.1.40. | размещение сенсоров и/или датчиков систем обнаружения (предотвращения) вторжений в гипервизоре и/или ВМ; | Частично |  | реализуется с применением СОВ
13.1.41. | размещение сенсоров и/или датчиков систем обнаружения (предотвращения) вторжений в хостовой и/или гостевых операционных системах: | Частично |  | реализуется с применением СОВ
13.1.42. | регистрации и учет запуска (завершения) работы компонентов виртуальной инфраструктуры; | Да
13.1.43. | регистрация входа (выхода) субъектов доступа в/из гипервизор(а) и/или ВМ; | Да
13.1.44. | регистрация входа (выхода) субъектов доступа е/иэ хостовую(ой) и/или гостевых операционных систем: | Да
13.1.45. | регистрация запуска (завершения работы) гипервизора и/или ВМ. программ и процессов в гипервизоре и/или ВМ; | Да
13.1.46. | регистрация запуска (завершения работы) хостовой и/или гостевых операционных систем, программ и процессов в хостовой и/или гостевых операционных системах; | Да
13.1.47. | регистрация и учет изменений в составе программной и аппаратной части ИС во время ее функционирования и/или в период ее аппаратного отключения: | Частично |  | реализуется с применением СДЗ
13.1.48. | регистрация изменений правил доступа к виртуальному аппаратному обеспечению; | Да
13.1.49. | регистрация изменений состава и конфигурации виртуального аппаратного обеспечения; | Да
13.1.50. | регистрация изменений состава и конфигурации ВМ: | Да
13.1.51. | регистрация изменений состава ПО и виртуального аппаратного обеспечения в гипервизоре и/или ВМ: | Да
13.1.52. | регистрация изменений состава ПО и виртуального аппаратного обеспечения в хостовой и/или гостевых операционных системах; | Да
13.1.53. | регистрация изменения правил доступа к информации ограниченного доступа, хранимой и обрабатываемой в гипервизоре и/или ВМ; | Да
13.1.54. | регистрация изменения правил доступа к информации ограниченного доступа, хранимой и обрабатываемой в хостовой и/или гостевых операционных системах: | Да
13.1.55. | резервирование пропускной способности канала связи для обеспечения стабильного взаимодействия между компонентами виртуальной инфраструктуры внутри гипервизора; | Да
13.1.56. | резервное копирование защищаемой информации в гипервизоре и/или ВМ. хранимой на физических и/или виртуальных носителях информации; | Да
13.1.57. | резервное копирование защищаемой информации в хостовой и/или гостевых операционных системах, хранимой на физических и/или виртуальных носителях информации. | Да
13.1.58. | резервное копирование физического и/или виртуального дискового пространства, используемого для хранения журналов событий гипервизора и/или ВМ; | Да
13.1.59. | своевременное обнаружение отказов компонентов виртуальной инфраструктуры; | Да
13.1.60. | создание (имитация) ложных компонентов виртуальной инфраструктуры, предназначенных для обнаружения, регистрации и анализа действий нарушителей в процессе реализации угроз безопасности; | Нет
13.1.61. | стирание остаточной информации, образующейся после удаления данных, обрабатываемых в виртуальной инфраструктуре, содержащих информацию ограниченного доступа; | Да
13.1.62. | стирание остаточной информации, образующейся после удаления данных, содержащих информацию ограниченного доступа, в гипервизоре и/или ВМ; | Да
13.1.63. | стирание остаточной информации, образующейся после удаления данных, содержащих информацию ограниченного доступа, в хостовой и/или гостевых операционных системах; | Да
13.1.64. | стирание остаточной информации, образующейся после удаления файлов, содержащих настройки виртуализованного ПО и виртуального аппаратного обеспечения: | Да
13.1.65. | управление доступом к аппаратному обеспечению ИС, контроль подключения (отключения) машинных носителей информации: | Да
13.1.66. | управление запуском (обращениями) компонентов ПО. в том числе определение запускаемых компонентов, настройка параметров запуска компонентов, контроль за запуском компонентов ПО; | Да
13.1.67. | управление установкой (инсталляцией) компонентов ПО. входящего в состав виртуальной инфраструктуры, в том числе определение компонентов, подлежащих установке, настройка параметров установки компонентов, контроль за установкой компонентов ПО: | Да
13.1.68. | установка (инсталляция) только разрешенного к использованию в виртуальной инфраструктуре ПО и/или его компонентов; | Да
13.1.69. | фильтрация сетевого трафика между компонентами виртуальной инфраструктуры и внешними сетями хостовой операционной системы, в том числе сетями общего пользования; | Да
13.1.70. | фильтрация сетевого трафика от/к каждой гостевой операционной системы(е). | Да
13.2. | Защита виртуальных вычислительных систем
Мерами защиты виртуальных вычислительных систем являются:
13.2.1. | блокировка доступа к объектам виртуальной инфраструктуры для субъектов доступа, не прошедших процедуру аутентификации: | Да
13.2.2. | защита от НСД к вводимой субъектами доступа, входящими в состав виртуальной инфраструктуры. аутентификационной информации; | Да
13.2.3. | защита от НСД к хранящейся в компонентах виртуальной инфраструктуры аутентификационной информации о субъектах доступа; | Да
13.2.4. | идентификация и аутентификация субъектов доступа при их локальном или удаленном обращении к объектам виртуальной инфраструктуры: | Да
13.2.5. | контроль доступа субъектов доступа к изолированному адресному пространству в памяти гипервизора: | Да
13.2.6. | контроль доступа субъектов доступа к изолированному адресному пространству в памяти хос товой операционной системы; | Да
13.2.7. | контроль доступа субъектов доступа к средствам конфигурирования гипервизора и ВМ; | Да
13.2.8. | контроль доступа субъектов доступа к средствам конфигурирования хостовой и/или гостевых операционных систем; | Да
13.2.9. | контроль доступа субъектов доступа к файламобразам виртуализованного ПО и ВМ. а также файламобразам, используемым для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Да
13.2.10. | контроль запуска гипервизора и ВМ на основе заданных критериев обеспечения безопасности объектов защиты (режима запуска, типа используемого носителя и т. д.); | Да
13.2.11. | контроль запуска хостовой и/или гостевых операционных систем на основе заданных критериев обеспечения безопасности объектов защиты (режима запуска, типа используемого носителя и т. д.); | Да
13.2.12. | контроль целостности компонентов, критически важных для функционирования гипервизора и ВМ; | Да |  | МКЦ
13.2.13. | контроль целостности компонентов, критически важных для функционирования хостовой и гостевых операционных систем; | Да |  | МКЦ
13.2.14. | контроль целостности файлов, содержащих настройки виртуализованного ПО и ВМ; | Да |  | МКЦ
13.2.15. | контроль целостности файловобразов виртуализованного ПО и ВМ. а также файловобразов, используемых для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Да |  | МКЦ
13.2.16. | предотвращение задержки или прерывания выполнения процессов 8М с высоким приоритетом со стороны процессов ВМ с низким приоритетом: | Да
13.2.17. | проверка наличия вредоносных программ в микропрограммном обеспечении физического и виртуального аппаратного обеспечения; | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.2.18. | проверка наличия вредоносных программ в файлах конфигурации гипервизора и/или ВМ; | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.2.19. | проверка наличия вредоносных программ в файлах конфигурации хостовой и гостевых операционных системах; | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.2.20. | проверка наличия вредоносных программ в файлахобразах виртуализованного ПО и ВМ. а также файлахобразах, используемых для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.2.21. | проверка оперативной памяти и файловой системы гипервизора и/или ВМ на наличие вредоносных программ; | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.2.22. | проверка оперативной памяти и файловой системы хостовой и/или гостевых операционных систем на наличие вредоносных программ: | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.2.23. | размещение сенсоров и/или датчиков систем обнаружения (предотвращения) вторжений в виртуальном аппаратном обеспечении: | Частично |  | реализуется с применением СОВ
13.2.24. | размещение сенсоров и/или датчиков систем обнаружения (предотвращения) вторжений в гипервизоре и/или ВМ; | Частично |  | реализуется с применением СОВ
13.2.25. | размещение сенсоров и/или датчиков систем обнаружения (предотвращения) вторжений в хостовой и/или гостевых операционных системах; | Частично |  | реализуется с применением СОВ
13.2.26. | регистрация входа (выхода) субъектов доступа e/из гипервизор(а) и/или ВМ: | Да
13.2.27. | регистрация входа (выхода) субъектов доступа е/иэ хостовой и/или гостевых операционных системах (систем); | Да
13.2.28. | регистрация запуска (завершения работы) гипервизора и/или ВМ. программ и процессов в гипервизоре и/или ВМ; | Да
13.2.29. | регистрация запуска (завершения работы) хостовой и/или гостевых операционных систем, программ и процессов в хостовой и/или гостевых операционных системах; | Да
13.2.30. | регистрация изменений прав доступа к файламобразам виртуализованного ПО и ВМ. а также файламобразам, используемым для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Да
13.2.31. | регистрация изменений правил доступа к виртуальному аппаратному обеспечению; | Да
13.2.32. | регистрация изменений состава и конфигурации ВМ; | Да
13.2.33. | регистрация изменений состава ПО и виртуального аппаратного обеспечения в гипервизоре и/или ВМ; | Да
13.2.34. | регистрация изменений состава ПО и виртуального аппаратного обеспечения в хостовой и/или гостевых операционных системах; | Да
13.2.35. | регистрация изменения правил доступа к информации ограниченного доступа, хранимой и обрабатываемой в гипервизоре и/или ВМ; | Да
13.2.36. | регистрация изменения правил доступа к информации ограниченного доступа, хранимой и обрабатываемой в хостовой и/или гостевых операционных системах; | Да
13.2.37. | резервное копирование защищаемой информации в гипервизоре и/или ВМ. хранимой на физических и/или виртуальных носителях информации; | Да
13.2.38. | резервное копирование защищаемой информации в хостовой и/или гостевых операционных системах, хранимой на физических и/или виртуальных носителях информации; | Да
13.2.39. | резервное копирование файповобразов виртуализованного ПО и ВМ, а также файловобразов, используемых для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Да
13.2.40. | резервное копирование физического и/или виртуального дискового пространства, используемого для хранения журналов событий гипервизора и/или ВМ; | Да
13.2.41. | создание (имитация) ложных компонентов виртуальной инфраструктуры, предназначенных для обнаружения, регистрации и анализа действий нарушителей в процессе реализации угроз безопасности; | Нет
13.2.42. | стирание остаточной информации, образующейся после удаления данных, содержащих информацию ограниченного доступа, в гипервизоре и/или ВМ; | Да
13.2.43. | стирание остаточной информации, образующейся после удаления данных, содержащих информацию ограниченного доступа, в хостовой и/или гостевых операционных системах; | Да
13.2.44. | стирание остаточной информации, образующейся после удаления файловобразов ВМ. в которых обрабатывалась информация ограниченного доступа; | Да
13.2.45. | установка (инсталляция) только разрешенного к использованию в виртуальной инфраструктуре ПО и/или его компонентов; | Да
13.2.46. | фильтрация сетевого трафика от/к каждой гостевой операционной системы(е); | Да
13.2.47. | шифрование файловобразов виртуализованного ПО и ВМ. а также файловобразов, используемых для обеспечения работы виртуальных файловых систем, содержащих информацию ограниченного доступа. | Частично |  | реализуется с применением СКЗИ
13.3. | Защита виртуальных систем хранения данных
Мерами защиты виртуальных систем хранения данных являются;
13.3.1. | автоматическое восстановление работоспособности системы хранения данных, подключенной к виртуальной инфраструктуре, в случае отказа одного или нескольких ее компонентов; | Да
13.3.2. | блокировка достулакобъектам виртуальной инфраструктуры длясубъектов доступа, непрошедших процедуру аутентификации; | Да
13.3.3. | блокировка достулакобъектам виртуальной инфраструктуры длясубъектов доступа, непрошедших процедуру аутентификации; | Да
13.3.4. | защита от НСД к вводимой субъектами доступа, входящими в состав виртуальной инфраструктуры. аутентификационной информации; | Да
13.3.5. | защита от НСД к хранящейся в компонентах виртуальной инфраструктуры аутентификационной информации о субъектах доступа; | Да
13.3.6. | идентификация и аутентификация субъектов доступа при их локальном или удаленном обращении к объектам виртуальной инфраструктуры; | Да
13.3.7. | контроль ввода (вывода) информации в/из систему(ы) хранения данных, входящей в состав виртуальной инфраструктуры; | Да
13.3.8. | контроль доступа субъектов доступа к средствам конфигурирования системы хранения данных, входящей в состав виртуальной инфраструктуры; | Да
13.3.9. | контроль доступа субъектов доступа к файламобразам виртуализованного ПО и ВМ. а также файламобразам, используемым для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Да
13.3.10. | контроль работоспособности(изношенности) машинных носителей информации, подключенных к виртуальной инфраструктуре, переход на дублирующие при необходимости; | Да
13.3.11. | контроль целостности данных, хранимых на машинных носителях информации, подключенных к виртуальной инфраструктуре; | Да
13.3.12. | контроль целостности файловобразов виртуализованного ПО и ВМ. а также файловобразов, используемых для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Да
13.3.13. | обеспечение доверенных (защищенных) канала, маршрута передачи данных в/из систему(ы) хранения данных, входящую(ей) в состав виртуальной инфраструктуры; | Да
13.3.14 | обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия) внутри виртуальной инфраструктуры, в том числе для защиты от подмены сетевых устройств и сервисов; | Нет
13.3.15. | проверка наличия вредоносных программ в операционной среде гипервизора системы хранения данных; | Частично
13.3.16. | проверка наличия вредоносных программ в файлахобразах виртуализованного ПО и ВМ. а также файлахобразах, используемых для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Частично
13.3.17 | разделение данных в зависимости от уровня конфиденциальности обрабатываемой информации между компонентами системы хранения данных, отдельными машинными носителями информации. входящими в состав виртуальной инфраструктуры, логическими дисками или между палками файлов; | Да
13.3.18 | размещение системы хранения данных в защищенном сегменте информационной системы; | Частично |  | Реализуется организационно-техническими методами
13.3.19 | регистрация изменений прав доступа к информации, хранящейся в системе хранения данных, входящей в состав виртуальной инфраструктуры; | Да
13.3.20 | регистрация изменений прав доступа к файламобразам виртуализованного ПО и 8М, а также файламобразам, используемым для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Да
13.3.21. | регистрация изменений правил доступа к виртуальному и физическому аппаратному обеспечению системы хранения данных: | Да
13.3.22. | регистрация изменений состава и конфигурации виртуального и физического аппаратного обеспечения системы хранения данных; | Да
13.3.23. | резервное копирование файловобразов виртуализованного ПО и ВМ. а также файловобразов, используемых для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Да
13.3.24. | создание (имитация) ложных компонентов виртуальной инфраструктуры, предназначенных для обнаружения, регистрации и анализа действий нарушителей в процессе реализации угроз безопасности: | Нет
13.3.25 | управление доступом к аппаратному обеспечению системы хранения данных, контроль подключения (отключения) машинных носителей информации к/от виртуальной инфраструктуре(ы); | Да
13.3.26. | шифрование файловобразов виртуализованного ПО и ВМ. а также файловобразов, используемых для обеспечения работы виртуальных файловых систем, содержащих информацию ограниченного доступа. | Частично |  | реализуется с применением СКЗИ
13.4. | Защита виртуальных каналов передачи данных
Мерами защиты виртуальных каналов передачи данных являются:
13.4.1. | автоматическое восстановление работоспособности системы хранения данных, подключенной к виртуальной инфраструктуре, в случае отказа одного или нескольких ее компонентов: | Да
13.4.2. | автоматическое изменение маршрутов передачи сетевых пакетов между компонентами виртуальной инфраструктуры внутри гипервизора; | Да
13.4.3. | блокировка доступа к объектам виртуальной инфраструктуры для субъектов доступа, не прошедших процедуру аутентификации; | Да
13.4.4. | выявление, анализ и блокирование внутри виртуальной инфраструктуры скрытых каналов передачи информации в обход реализованных мер ЗИ или внутри разрешенных сетевых протоколов; | Да
13.4.5. | защита от НСД к вводимой субъектами доступа, входящими в состав виртуальной инфраструктуры. аутентификационной информации; | Да
13.4.6. | защита от НСД к хранящейся в компонентах виртуальной инфраструктуры аутентификационной информации о субъектах доступа: | Да
13.4.7. | идентификация и аутентификация субъектов доступа при их локальном или удаленном обращении кобъектам виртуальной инфраструктуры; | Да
13.4.8. | контроль передачи служебных информационных сообщений, передаваемых в виртуальных сетях хостовой операционной системы, по следующим характеристикам: составу, объему и др.; | Да
13.4.9. | мониторинг загрузки мощностей физического и виртуального аппаратного обеспечения; | Да
13.4.10. | обеспечение изоляции различных потоков данных, передаваемых и обрабатываемых компонентами виртуальной инфраструктуры хостовой операционной системы; | Да
13.4.11. | обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия) внутри виртуальной инфраструктуры, в том числе для защиты от подмены сетевых устройств и сервисов; | Частично |  | реализуется с применением МСЭ
13.4.12. | отключение неиспользуемых сетевых протоколов компонентами виртуальной инфраструктуры хостовой операционной системы; | Да
13.4.13. | передача и контроль целостности атрибутов безопасности (меток безопасности), связанных с информацией ограниченного доступа, обрабатываемой в виртуальной инфраструктуре, при обмене информацией с иными ИС. | Да
13.4.14. | резервирование пропускной способности канала связи для обеспечения стабильного взаимодействия между компонентами виртуальной инфраструктуры внутри гипервизора; | Да
13.4.15 | создание (имитация) ложных компонентов виртуальной инфраструктуры, предназначенных для обнаружения, регистрации и анализа действий нарушителей в процессе реализации угроз безопасности; | Нет
13.4.16 | фильтрация сетевого трафика между компонентами виртуальной инфраструктуры и внешними сетями хостовой операционной системы, в том числе сетями общего пользования; | Частично |  | реализуется с применением МСЭ
13.4.17. | фильтрация сетевого трафика от/к каждой гостевой операционной системы(е); | Да
13.4.18. | . шифрование информации ограниченного доступа, передаваемой по виртуальным и физическим каналам связи гипервизора: | Частично |  | реализуется с применением СКЗИ
13.4.19. | шифрование информации ограниченного доступа, передаваемой по виртуальным и физическим каналам связи хостоеой операционной системы. | Частично |  | реализуется с применением СКЗИ
13.5. | Защита отдельных виртуальных устройств обработки, хранения и передачи данных
Мерами защиты виртуальных устройств обработки, хранения и передачи данных являются:
13.5.1. | блокировка доступа к объектам виртуальной инфраструктуры для субъектов доступа, не прошедших процедуру аутентификации: | Да
13.5.2. | защита от НСД к вводимой субъектами доступа, входящими в состав виртуальной инфраструктуры. аутентификационной информации: | Да
13.5.3. | защита от НСД кхранящейся в компонентах виртуальной инфраструктуры аутентификационной информации о субъектах доступа; | Да
13.5.4. | идентификация и аутентификация субъектов доступа при их локальном или удаленном обращении к объектам виртуальной инфраструктуры; | Да
13.5.5. | контроль доступа субъектов доступа к средствам конфигурирования виртуального аппаратного обеспечения; | Да
13.5.6. | контроль доступа субъектов доступа к файламобразам виртуализованного ПО и ВМ. а также файламобразам, используемым для обеспечения работы виртуальных файловых систем; | Да
13.5.7. | контроль работоспособности дублирующих ключевых компонентов виртуальной инфраструктуры; | Да |  | Контроль состояния дублирующих компонентов, реализуется либо орг мерами либо средствами мониторинга инфраструктуры
13.5.8. | контроль целостности файлов, содержащих настройки виртуализованного ПО и 8М: | Да
13.5.9. | мониторинг загрузки мощностей физического и виртуального аппаратного обеспечения; | Да
13.5.10. | обеспечение возможности наследования установленных на уровне управления прав доступа субъектов доступа к объектам доступа на уровни виртуализации и оборудования; | Да
13.5.11. | обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия) внутри виртуальной инфраструктуры, е том числе для защиты от подмены сетевых устройств и сервисов; | Частично |  | реализуется с применением МСЭ
13.5.12. | отключение неиспользуемых сетевых протоколов компонентами виртуальной инфраструктуры хостоеой операционной системы; | Да
13.5.13. | применение индивидуальных прав доступа к объектам доступа субъектов доступа для одного или совокупности компонентов виртуальной инфраструктуры; | Да
13.5.14. | проверка наличия вредоносных программ в микропрограммном обеспечении физического и виртуального аппаратного обеспечения: | Частично |  | реализуется с применением САВЗ
13.5.15. | разделение физических ресурсов между компонентами виртуальной инфраструктуры в зависимости от уровня конфиденциальности обрабатываемой информации; | Да |  | кроме CPU
13.5.16. | размещение сенсоров и/или датчиков систем обнаружения (предотвращения) вторжений в виртуальном аппаратном обеспечении; | Частично |  | реализуется с применением СОВ
13.5.17. | регистрации и учет запуска (завершения) работы компонентов виртуальной инфраструктуры; | Да
13.5.18. | регистрация и учет изменений в составе программной и аппаратной части ИС во время ее функционирования и/или в период ее аппаратного отключения: | Да
13.5.19. | регистрация изменений правил доступа к виртуальному аппаратному обеспечению: | Да
13.5.20. | регистрация изменений состава и конфигурации виртуального аппаратного обеспечения; | Да
13.5.21. | регистрация изменений состава ПО и виртуального аппаратного обеспечения в гипервизоре и/или ВМ; | Да
13.5.22. | регистрация изменений состава ПО и виртуального аппаратного обеспечения в хостовой и/или гостевых операционных системах: | Да
13.5.23. | резервное копирование защищаемой информации, хранимой на физических и виртуальных носителях информации; | Да
13.5.24. | своевременное обнаружение отказов компонентов виртуальной инфраструктуры; | Да
13.5.25. | создание (имитация) ложных компонентов виртуальной инфраструктуры, предназначенных для обнаружения, регистрации и анализа действий нарушителей в процессе реализации угроз безопасности; | Нет
13.5.26. | стирание остаточной информации, образующейся после удаления файлов, содержащих настройки виртуализованного ПО и виртуального аппаратного обеспечения: | Да
13.5.27. | управление доступом к аппаратному обеспечению ИС. контроль подключений (отключения) машинныхносителей информации. | Да
13.6. | Защита виртуальных средств защиты информации и средств защиты информации, предназначенных для использования в среде виртуализации
Мерами защиты виртуальных средств защиты информации и средств защиты информации, предназначенных для использования в среде виртуализации, являются:
13.6.1. | автоматическое восстановление всех функций средств ЗИ, входящих в состав ИС; | Да
13.6.2. | защита от НСД к вводимой субъектами доступа, входящими в состав виртуальной инфраструктуры. аутентификационной информации; | Да
13.6.3. | защита от НСД к хранящейся в компонентах виртуальной инфраструктуры аутентификационной информации о субъектах доступа; | Да
13.6.4. | идентификация и аутентификация субъектов доступа при их локальном или удаленном обращении кобъектам виртуальной инфраструктуры; | Да
13.6.5. | обеспечение возможности наследования установленных на уровне управления прав доступа субъектов доступа к объектам доступа на уровни виртуализации и оборудования: | Да
13.6.6. | обеспечение доверенных канала, маршрута внутри виртуальной инфраструктуры между администратором, пользователем и средствами ЗИ (функциями безопасности средств ЗИ). | Да