Приложение № 1

- Техническое задание

- На выполнение работ по внедрению системы организации инфраструктуры, позволяющей создавать и управлять ресурсами хранения и обработки данных, с возможностью предоставления абстрагированного от аппаратной реализации набора вычислительных ресурсов, и обеспечивающей логическую изоляцию друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе.

- Перечень принятых сокращений и определений

| Программное обеспечение (ПО) | Программа для электронно-вычислительных машин (ЭВМ), то есть представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения, а также совокупность программ для ЭВМ и баз данных. |
| --- | --- |
| СУБД | Система управления базой данных |
| СХД | Система хранения данных |
| ОС | Операционная система |
| API | Application programming interface (интерфейс программирования приложения) |
| CLI | Command line interface (интерфейс командной строки) |
| FC | Fibre Channel (оптоволоконный канал) |
| Система | Программное обеспечение - Система организации инфраструктуры, позволяющая создавать и управлять ресурсами хранения и обработки данных, с возможностью предоставления абстрагированного от аппаратной реализации набора вычислительных ресурсов, и обеспечивающая логическую изоляцию друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе |
| Вычислительный узел | Физический сервер, который используется для выполнения вычислительных задач и отвечает за обработку данных и предоставление ресурсов для приложений и виртуальных машин. |
| Узел хранения объектов (дисков) | Дисковое или твердотельное устройство, используемое для записи и чтения информации на постоянной основе. |
| Суммарная полезная емкость системы хранения данных/суммарная полезная емкость | Емкость системы хранения, которая фактически доступна для хранения данных после учета ряда факторов включая репликацию и резервирование места. Рассчитывается по формуле «Суммарная емкость*0,8/3». |
| Инцидент | Обращение, связанное с неисправностью, состоянием аварийной ситуации в функционировании Системы или существенными отклонениями эксплуатационных характеристик от указанных в документации Системы. |
| Временное решение (инцидента) | Предварительное решение, обеспечивающее функционирование Системы без признаков ситуации, вызвавшей инцидент соответствующего приоритета, но не гарантирующие выявления причин ее возникновения. При Временном решении возможны ограничения части функций Системы, но при этом данная функциональность может быть реализована с использованием предложенных в рамках Временного решения нештатных процедур по согласованию между Исполнителем и Заказчиком. В случае отсутствия согласования по Временному решению, Исполнитель не предоставляет Временное решение, а предоставляет Решение инцидента на условиях настоящего Технического задания. Предоставление Временного решения не требуется в случае выявления отсутствия влияния инцидента на компоненты Системы при проведении диагностических работ. |
| Решение инцидента | Окончательное решение, обеспечивающее функционирование Системы и устранение причин, вызвавших инцидент соответствующего приоритета, гарантирующее штатное функционирование всех компонентов Системы, затронутых инцидентом. |

- Предмет закупки

Работы по внедрению программного обеспечения - системы организации инфраструктуры, позволяющей создавать и управлять ресурсами, с возможностью предоставления абстрагированного от аппаратной реализации набора вычислительных ресурсов, и обеспечивающей логическую изоляцию друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе (далее – Система).

Внедряемая Система должна удовлетворять требованиям раздела 2 технического задания.

Требования к составу работ и порядку внедрения Системы представлены в разделе 3.

Для обеспечения выполнения работ по внедрению Системы Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые аппаратные ресурсы.

Предоставление программного обеспечения Системы, включая сопутствующее ПО, и прав его использования, необходимых для внедрения и последующей эксплуатации Системы, является обязанностью Исполнителя. В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.08.2022 г. № 1478, программное обеспечение, предоставляемое Исполнителем, должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

- Требования к Системе

Требования к Системе представлены в Таблицах 1-4.

Таблица 1. Функциональные требования.

| № | Функционал | Описание функционала | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Квотирование | Назначение квот на вычислительные ресурсы, в том числе ограничение операций ввода/вывода | Наличие |
|  | Возможности сетевого модуля | - Возможность использования немаршрутизируемых и оверлей сетей для гостевых ОС виртуальных машин; - Возможность ограничить использование ip и mac адресов сетевых интерфейсов гостевых ОС виртуальных машин, отличных от заданных в кластере; - Встроенный механизм настройки сетевых интерфейсов виртуальных машин | Наличие |
|  | Изоляция вычислительных ресурсов | Возможность изоляции процессов гостевых ОС виртуальных машин, подсистемы виртуализации и подсистемы хранения данных | Наличие |
|  | Живая миграция | Возможность живой миграции между вычислительными узлами | Наличие |
|  | Типовые конфигурации | Возможность создавать типовые конфигурации и образы гостевых машин | Наличие |
|  | Универсальность подсистемы хранения данных | Одновременно должны обеспечиваться следующие возможности: |  |
| ФТ-6.1 |  | Возможность подсистемы хранения предоставлять блочный вид доступа | Наличие |
| ФТ-6.2 |  | Возможность подсистемы хранения предоставлять файловый вид доступа | Наличие |
| ФТ-6.3 |  | Возможность подсистемы хранения предоставлять объектный вид доступа | Наличие |
| ФТ-6.4 |  | Возможность нативного использования подсистемы хранения данных с подсистемой виртуализации | Наличие |
| ФТ-6.5 |  | Возможность нативного использования подсистемы хранения данных с системой оркестрации контейнеризованных приложений «kubernetes» (поставка эквивалента не допускается в связи с необходимостью обеспечения совместимости с ранее установленным оборудованием и программным обеспечением) | Наличие |
|  | Управление размещением гостевых машин | Возможность создания правил распределения гостевых машин в кластере (агрегация хостов, аффинити (affinity) и антиаффинити (anti-affinity) правила) | Наличие |
|  | Графический интерфейс | Графический интерфейс должен предоставлять следующие возможности: |  |
| ФТ-8.1 |  | Управление виртуальными машинами (создание, включение, выключение, доступ к консоли, удаление) | Наличие |
| ФТ-8.2 |  | Управление блочными устройствами (создание, подключение/отключение к виртуальной машине, удаление) | Наличие |
| ФТ-8.3 |  | Управление типовыми конфигурациями и образами виртуальных машин | Наличие |
| ФТ-8.4 |  | Управление сетями (создание оверлей (overlay) сетей, создание маршрутизаторов, создание правил фильтрации сетевого трафика) | Наличие |
|  | API | Наличие API для реализации возможности интеграции с другими информационными системами | Наличие |
|  | CLI | Наличие интерфейса командной строки (command line interface, CLI) для автоматизации рутинных задач | Наличие |
|  | Кастомизация Системы | Возможность доработки Системы | Наличие |
| - * | Масштабируемость подсистемы виртуализации |  |  |
| ФТ-12.1 |  | Подсистема должна горизонтально масштабироваться (не менее 100 вычислительных узлов (серверов) в кластере и общими вычислительными ресурсами кластера не менее 10000 потоков (threads) и 200 Тб ОЗУ) | Наличие |
| ФТ-12.2 |  | Возможность одновременного использования различных бекэндов хранения данных, в том числе, при масштабировании кластера | Наличие |
| ФТ-12.3 |  | Возможность подключения нескольких all-flash СХД суммарной полезной емкостью не менее 3Пб по FC | Наличие |
| - * | Масштабируемость подсистемы хранения данных | Подсистема должна горизонтально масштабироваться (не менее 1400 узлов хранения объектов (дисков) с суммарной полезной емкостью не менее 750Тб в кластере) | Наличие |

Таблица 2. Требования Кибербезопасности

| № | Функционал | Описание функционала | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление доступом на уровне ролевой модели | Ролевая модель разграничения доступа к гостевым машинам и вычислительным ресурсам | Наличие |
|  | Журналирование | Протоколирование действий пользователей и событий модулей Системы | Наличие |
|  | Межсетевое экранирование | Возможность настройки правил фильтрации сетевого трафика между виртуальными машинами | Наличие |

Таблица 3. Архитектурные требования.

| № | Функционал | Описание функционала | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к прикладной архитектуре |  |  |
|  | Модульная структура | Система виртуализации должна иметь модульную структуру, позволяющую использовать конкретный набор компонентов для решения необходимых в данный момент задач | Наличие |
|  | Расширение функциональности | Возможность реализации реагирования системы виртуализации на события периферийных устройств, например, корректное выключение гостевых машин при переходе вычислительного узла на питание от ИБП. | Наличие |
|  | Тонкий клиент | Решение должно иметь единый тонкий клиент для всех ролей, интерфейс которого изменяется в зависимости от роли и размера экрана АРМ. | Наличие |
|  | Разграничение доступа | Решение должно поддерживать работу нескольких проектов в одной инсталляции на уровне прикладных настроек и системных механизмов. При этом должны соблюдаться требования безопасности по разграничению доступа к данным и функциональности | Наличие |
|  | Требования к интеграционной архитектуре |  |  |
|  | Поддерживаемые браузеры | Поддержка Yandex Browser в качестве основного рабочего места пользователя | Наличие |
|  | Балансировка нагрузки | Для каждого модуля подсистемы виртуализации должна быть предусмотрена балансировка нагрузки | Наличие |
|  | Мониторинг состояния | Возможности мониторинга Системы хотя бы в одной из мониторинговых систем, зарегистрированных в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и совместимой с системой мониторинга Zabbix. | Наличие |

Таблица 4. Нефункциональные требования

| № | Функционал | Описание функционала |  | Требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования производительности (Performance requirements) |  |  |  |
|  | Нагрузка |  | Виртуальная машина должна иметь пропускную способность сетевого интерфейса не менее 1Гбит/с | Наличие |
|  | Нагрузка |  | Количество одновременно работающих гостевых машин (шт.): не менее 2000 в Системе | Наличие |
|  | Нагрузка |  | Возможность размещать гостевые машины на вычислительном узле с разделением ядер физического процессора на части | Наличие |
|  | Требования надежности (Reliability requirements) |  |  |  |
|  | Доступность | Система должна обеспечивать круглосуточное выполнение своих функций в течение 7 дней в неделю |  | Наличие |
|  | Отказоустойчивость |  |  |  |
| НФТ-5.1 |  | Система управления кластером должна дублироваться на нескольких хостах кластера; |  | Наличие |
| НФТ-5.2 |  | Между узлами системы управления кластером должна осуществляться балансировка нагрузки; |  | Наличие |
| НФТ-5.3 |  | Данные кластера должны храниться в отказоустойчивой СУБД, имеющей архитектуру мультимастер |  | Наличие |
| НФТ-5.4 |  | Подсистема хранения данных должна иметь тройную репликацию |  | Наличие |
|  | Прочие требования |  |  |  |
|  | Поддержка версии ПО | Поддержка версии ПО должна осуществляться не менее 5 лет после передачи на нее лицензии Заказчику. Подтверждается гарантийным письмом Правообладателя. В случае, если поддержка ПО закончится раньше, Исполнитель обязуется провести необходимые мероприятия по обновлению версии ПО до актуальной своими силами и за свой счет |  | Наличие |
|  | Регистрация Системы | Система должна быть зарегистрирована в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |  | Наличие |
|  | Регистрация ОС | Операционная система должна быть зарегистрирована в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |  | Наличие |
|  | Гибкое лицензирование | Все лицензии, передаваемые Исполнителем Заказчику в рамках запуска или расширения Системы, могут быть переиспользованы Заказчиком в случае модернизации оборудования Системы без необходимости дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Например, замена сервера, ранее входившего в состав Системы (далее - Старый сервер) на другой (далее - Новый) сервер, добавляемый в Систему, не приводит к необходимости закупки дополнительных лицензий для Нового сервера в случае выведения Старого сервера из состава Системы |  | Наличие |
| - * | Поддержка процессоров | Поддержка серверов с архитектурой e2k (не менее 200 узлов хранения объектов) |  | Наличие |

* Требование, работоспособность которого подтверждается Исполнителем в рамках реализации этапа 1 Календарного плана.

- Состав работ и порядок внедрения

  - Длительность работ

- Общая длительность работ по внедрению Системы включая опытную эксплуатацию и приёмочные испытания, не должна превышать 90 календарных дней с момента заключения Договора.

  - Состав основных работ

Конкретный состав работ должен быть уточнен Исполнителем в течение не более чем 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора и согласован Заказчиком в соответствии с предложенным решением в течение не более чем 3 (трех) рабочих дней с момента получения предложения от Исполнителя по внедрению программного решения для создания Системы.

Следующие работы должны быть выполнены в обязательном порядке:

- Подтверждение  работоспособности решения на тестовом контуре Исполнителя

- Разработка проектной документации;

- Разработка рабочей документации;

- Работы по развертыванию Системы на инфраструктуре Заказчика в «региональной» конфигурации (6 серверов). Конфигурация серверов:

    - CPU: 2x24 core 3 GHz

    - Memory: 1536 Gb

    - Disk: 7x7,68 TB ssd (nvme)

    - Сетевые подключения:

      - 2x100G ports

      - 4x10G ports

- Работы по развертыванию Системы на инфраструктуре Заказчика  (подэтап 3.2, до 50 серверов). Конфигурация серверов:

    - CPU: 2x24 core 3 GHz

    - Memory: 1536 Gb

    - Disk: 7x7,68 TB ssd (nvme)

    - Сетевые подключения:

      - 2x100G ports

      - 4x10G ports

В случае если в рамках реализации проекта на подэтапе 3.2 Заказчиком будет принято решение о развертывании Системы на меньшем количестве серверов, дальнейшее расширение Системы до 50 серверов будет производиться в рамках гарантийной технической поддержки без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

- Проведение тестирования Системы на предмет соответствия заявленным требованиям.

- Развертывание Системы на кластере объемом от 51 до 100 серверов включительно осуществляется по заданиям после окончания работ по запуску Системы объемом 50 серверов  в срок, не превышающий 3 (трех) лет с даты подписания Акта ввода системы в эксплуатацию (этап 5). Минимальный шаг расширения – 1 сервер. Для данного шага расширения отдельно указывается стоимость ПО/лицензий и стоимость работ (услуг), необходимых для включения сервера в Систему.

Суммарная стоимость шага расширения, должна быть равна 1/50 стоимости подэтапа 3.2. Расширение Системы шагами расширения (начиная с 51-го сервера в Системе) производится по отдельным заявкам в рамках Договора.

В случае возникновения необходимости единовременного расширения объема Системы с количества, меньшего 50 серверов до количества, превышающего 50 серверов, стоимость такого единовременного расширения определяется равной стоимости расширения Системы начиная с 51-го сервера.

Расширение Системы с 51 до 100 серверов включительно является правом, но не обязанностью Заказчика.

  - Приемо-сдаточные испытания (ПСИ)

    - По завершении основных работ проводятся Приемо-сдаточные испытания с целью определения готовности Системы к вводу в опытную эксплуатацию.

    - Перед вводом в опытную эксплуатацию должно быть проведено консультирование не менее 2 (двух) администраторов Системы со стороны Заказчика общей продолжительностью не менее 24 часов.

    - В ходе приемо-сдаточных испытаний оценивается соответствие внедренной Системы требованиям Технического задания и ее работоспособность.

    - Для проведения приемо-сдаточных испытаний Исполнителем должна быть подготовлена Программа и методика испытаний (ПМИ), утверждаемая Заказчиком.

    - Результаты приемо-сдаточных испытаний должны оформляться протоколами. По результатам успешного прохождения приемо-сдаточных испытаний выпускаются акты ввода в эксплуатацию по форме, утверждённой Заказчиком.

- 3.4.	 Место исполнения обязательств

Система должна быть развернута на оборудовании Заказчика, установленном по адресам:

- г. Москва, Коровинское ш., владение 41 («основная» конфигурация).

- г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.43, лит. А («региональная» конфигурация).

Место оказания услуг по проведению инструктажа работников по эксплуатации: г. Москва, наб. Озерковская, д. 14.

По согласованию с Заказчиком допускается возможность исполнения обязательств с использованием средств удаленного доступа.

- Условия и состав гарантийной и постгарантийной технической поддержки Системы

Гарантийная техническая поддержка должна обеспечить функционирование Системы.

Для Системы, запущенной в рамках этапа 5, гарантийная поддержка должна длиться не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода Системы в эксплуатацию и быть включена в вознаграждение за предоставление прав использования ПО (лицензий). Для расширений Системы, запущенных в рамках этапа 8, гарантийная поддержка должна длиться не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ по заявке и быть включена в вознаграждение за предоставление прав использования ПО (лицензий).

Исполнитель обеспечивает предоставление постгарантийной технической поддержки Системы, принятой в эксплуатацию в рамках этапа 5, в течение не менее чем двух лет после окончания гарантийного периода для Системы.

Исполнитель обеспечивает предоставление постгарантийной технической поддержки расширений Системы, принятых в эксплуатацию в рамках этапа 8 с момента окончания гарантийной технической поддержки на расширения Системы, принятые в эксплуатацию в рамках этапа 8, до момента окончания постгарантийной технической поддержки Системы, принятой в эксплуатацию в рамках этапа 5.

Гарантийная / постгарантийная техническая поддержка должна включать:

- Устранение дефектов Системы по запросам.

- Консультации по вопросам пользователя связанными с работой Системы:

- Поддержка в круглосуточном режиме (24/7/365(366)).

- Минимальное время реакции на критические запросы.

- Возможность неограниченного количества обращений в службу поддержки

- Количество контактов, доступных в любой момент для обращения вопросам поддержки - не менее 2

- Своевременное получение необходимых инструкций.

- Вид поддержки: удаленная поддержка средствами: телефонной связи, электронной почты.

- Классификация обращений за технической поддержкой в соответствие с критериями, указанными в Таблице 5.

- Время решения запросов, согласно Таблице 6.

Исполнитель обеспечивает гарантийную и послегарантийную техническую поддержку Системы и поставленного ПО третьих лиц как единого целого в соответствии с требованиями раздела 4 технического задания.

Таблица 5

Условия определения приоритета инцидента 
для компонентов Системы

| Уровень приоритета, название | Тип заявки | Условия |
| --- | --- | --- |
| 1-й приоритет, Критический | Инцидент | - неполадка в работоспособности, влияющая на правильную работу виртуальных машин и устройств хранения данных. Невозможно временное решение проблемы. |
| 2-й приоритет, Высокий | Инцидент | - неполадка в работоспособности, влияющая на правильную работу виртуальных машин и устройств хранения данных. Существуют приемлемые обходные варианты решения проблемы. Работа, хотя и с ограничениями, но может быть продолжена. |
| 3-й приоритет, Средний | Инцидент; Запрос | - неполадка, не влияющая на правильную работу виртуальных машин и устройств хранения данных, например снижение производительности виртуальной машины и устройства хранения данных; - Срочный запрос на изменение параметров системы |
| 4-й приоритет, Низкий | Запрос | - Несрочный запрос на изменение параметров системы; запрос на консультацию по работе Системы |

Таблица 6

Сроки устранения инцидентов в рамках гарантийной и постгарантийной технической поддержки для компонентов Системы

| Приоритет Инцидента | Период предоставления услуги | Время реагирования | Срок предоставления временного решения | Срок предоставления постоянного решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й приоритет, Критический | Круглосуточно (24/7) | 1 час | 4 часа | 3 календарных дня |
| 2-й приоритет, Высокий | Круглосуточно (24/7) | 2 часа | 2 календарных дня | 5 календарных дней |
| 3-й приоритет, Средний | В рабочее время | 4 рабочих часа | 5 рабочих дней | 15 рабочих дней |
| 4-й приоритет, Низкий | В рабочее время | 8 рабочих часов | 14 рабочих дней | 30 рабочих дней |

- Требования по сертификации ФСТЭК

На дату подачи предложения Исполнителем Система должна иметь действующий сертификат ФСТЭК России, либо решение ФСТЭК России на проведение сертификации Системы.
При подаче Исполнителем предложения допускается предоставление решения ФСТЭК России на проведение сертификации Системы. В таком случае, на момент завершения технической поддержки Системы, Система должна быть сертифицирована в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 03.04.2018 № 55 «Об утверждении Положения о системе сертификации средств защиты информации». По результатам работ по сертификации Исполнитель предоставляет Заказчику выписку из технического заключения о соответствии Системы требованиям по безопасности информации, а также уведомляет Заказчика о направлении материалов сертификационных испытаний в орган по аттестации.
Система должна соответствовать требованию приказа ФСТЭК России от 27.10.2022 № 187 «Об утверждении Требования по безопасности информации к средствам виртуализации».

Лицензия на использование программного обеспечения Системы, поставляемого в рамках развертывания Системы, распространяет свое действие как на версионность программного обеспечения в момент передачи прав использования, так и на версионность программного обеспечения, сертифицированного ФСТЭК России (в том числе, если при сертификации вносились необходимые изменения в программное обеспечение Системы). В последнем случае Исполнитель обязуется предоставить доступ к обновленной версии и произвести необходимую переустановку и настройку в инфраструктуре Заказчика).

Приложение №1

к Техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование этапа | Содержание этапа | Срок исполнения обязательств по договору | Отчетные документы | Стоимость, руб., включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по внедрению |  |  |  |  |  |
| 1 | Подтверждение работоспособности решения на демонстрационном контуре Исполнителя | Подтверждение работоспособности решения, удовлетворяющего требованиям, указанным в разделе 2 в качестве требований, работоспособность которых подтверждается Исполнителем в рамках реализации этапа 1 | 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора | - Отчет о проверке работоспособности - Акт об исполнении обязательств по этапу |  |
| 2 | Разработка проектной документации | Работы по разработке проектной документации на Систему | 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора | - Проектная документация - Акт об исполнении обязательств по этапу |  |
| 3 | Развертывание Системы на инфраструктуре Заказчика* | Работы по развертыванию Системы | 50 (пятьдесят) рабочих дней после успешного завершения этапа 1 | - Акт об исполнении обязательств по этапу |  |
| 3.1 | Развертывание Системы на инфраструктуре Заказчика («региональная» конфигурация – 6 серверов) | Работы по развертыванию Системы на инфраструктуре Заказчика. | 10 (десять) рабочих дней после успешного завершения этапа 1 | - Акт технической готовности - Проект программы и методики испытаний для «региональной» конфигурации - Утвержденная ПМИ для «региональной» конфигурации - Протокол ПМИ для «региональной» конфигурации |  |
| 3.2 | Развертывание Системы на инфраструктуре Заказчика («основная» конфигурация – до 50 серверов) | Работы по развертыванию Системы на инфраструктуре Заказчика. | 30 (тридцать) рабочих дней после успешного завершения Подэтапа 3.1 | - Эксплуатационная документация (руководство администратора системы, руководство пользователя системы) - Проект программы и методики испытаний |  |
| 3.3 | Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний. | 10 (десять) рабочих дней после успешного завершения Подэтапа 3.2. | - Утвержденная ПМИ - Протокол приемо-сдаточных испытаний - Доработанный комплект рабочей документации |  |

* Архитектура процессоров: x86, включая процессоры поколений Intel Cascade Lake, Broadwell.

| 4 | Инструктаж | Инструктаж по эксплуатации представителей Заказчика | 5 (пять) рабочих дней после завершения работ по этапу 3 | - Ведомость инструктажа. - Передача прав использования ПО - Акт об исполнении обязательств по этапу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Передача прав использования ПО и ввод в эксплуатацию | Передача прав использования ПО, поставляемого в рамках развертывания Системы и ввод Системы в эксплуатацию. | 5 (пять) рабочих дней после завершения работ по этапу 3 | - Акт передачи прав использования ПО. - Акт ввода Системы в эксплуатацию |  |
| 6 | Гарантийная техническая поддержка | - Устранение дефектов Системы по запросам. - Консультации по вопросам пользователя связанными с работой Системы: - Поддержка в круглосуточном режиме (24/7/365(366)). - Минимальное время реакции на критические запросы. - Возможность неограниченного количества обращений в службу поддержки - Количество контактов, доступных в любой момент для обращения вопросам поддержки - не менее 2 - Своевременное получение необходимых инструкций. - Вид поддержки: удаленная поддержка средствами: телефонной связи, электронной почты. - Классификация обращений за технической поддержкой в соответствие с критериями, указанными в Таблице 5. - Время решения запросов, согласно Таблице 6. | 1. Для оборудования, запущенного в эксплуатацию в рамках этапа 5: 12 месяцев после передачи прав использования ПО и ввода в эксплуатацию. 2. Для оборудования, запущенного в эксплуатацию в рамках этапа 8: 12 месяцев после подписания Акта передачи прав использования ПО и Акта выполненных работ | - Отчет об оказании гарантийной технической поддержки за отчетный период (календарный квартал) |  |
| 7 | Постгарантийная Техническая поддержка | - Устранение дефектов Системы по запросам. - Консультации по вопросам пользователя связанными с работой Системы: - Поддержка в круглосуточном режиме (24/7/365(366)). - Минимальное время реакции на критические запросы. - Возможность неограниченного количества обращений в службу поддержки - Количество контактов, доступных в любой момент для обращения вопросам поддержки - не менее 2 - Своевременное получение необходимых инструкций. - Вид поддержки: удаленная поддержка средствами: телефонной связи, электронной почты. - Классификация обращений за технической поддержкой в соответствие с критериями, указанными в Таблице 5. - Время решения запросов, согласно Таблице 6. | 1. Для Системы, запущенного в эксплуатацию в рамках этапа 5: не менее 24 месяцев после окончания гарантийной технической поддержки (этап 6). 2. Для расширений Системы, запущенных в эксплуатацию в рамках этапа 8: с даты окончания гарантийной технической поддержки для оборудования, запущенного в рамках этапа 8, до даты окончания оказания услуг постгарантийной технической поддержки, для оборудования, запущенного в эксплуатацию в рамках этапа 5. | - Отчет об оказании постгарантийной технической поддержки за отчетный период (календарный квартал) - Акт об исполнении обязательств за отчетный период |  |
| 8 | Расширение Системы | Работы по развертыванию Системы на инфраструктуре Заказчика (расширение объема Системы с 51 до 100 серверов по заявкам Заявкам). | Не менее 36 месяцев с момента завершения этапа 5. | - Доработанная проектная документация - Доработанная рабочая документация - Доработанная эксплуатационная документация - Протокол приемо-сдаточных испытаний. - Акт передачи прав использования ПО. - Акт об исполнении обязательств |  |

В ходе реализации проекта возможно включение с состав Системы серверов из инфраструктуры Заказчика в конфигурации, отличной от указанной.

В ходе реализации проекта возможно включение с состав Системы серверов из инфраструктуры Заказчика в конфигурации, отличной от указанной.

В качестве альтернативы, для демонстрации работоспособности решения Исполнителем могут быть использованы контуры, развернутые на сторонней инфраструктуре.

Механизм определения стоимости Постгарантийной технической поддержки:

1. На этапе подачи предложения Исполнитель отдельно указывает стоимость Постгарантийной технической поддержки для Системы, развернутой по итогам выполнения этапа 5, а также стоимость постгарантийной технической поддержки сроком не менее 24 месяцев после окончания гарантийной поддержки для расширения Системы, развернутого в рамках этапа 8. Для расчета стоимости предложения, стоимость постгарантийной технической поддержки для этапа 8 указывается для расширения Системы с 51 сервера до 100 серверов одновременно с подписанием Акта ввода Системы в эксплуатацию в рамках этапа 5 (Базовая стоимость). В рамках предложения Базовая стоимость определяется как 50/56 от стоимости Постгарантийной технической поддержки для Системы, развернутой по результатам этапа 5.  Базовая стоимость технической поддержки расширения Системы на 1 сервер, развернутого в рамках этапа 8 составляет 1/50 Базовой стоимости. Базовая стоимость технической поддержки расширения Системы на N серверов (1≤N≤50, N – натуральное число), развернутого в рамках этапа 8, составляет N/50 Базовой стоимости.

2. Гарантийный срок для оборудования, развернутого в рамках этапа 8, начинает течь с даты подписания Акта выполненных работ по соответствующей Заявке.

3. Стоимость Постгарантийной технической поддержки для ПО, развернутого на оборудовании в рамках этапа 8, определяется исходя из фактического срока оказания услуг  Постгарантийной технической поддержки ПО данного оборудования до окончания срока действия Договора и рассчитывается на основании Базовой стоимости технической поддержки расширения Системы исходя из количества серверов, указанного в соответствующей заявке.